## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU NHANH
Nguồn nhập duy nhất | Trung tâm nhập liệu | Cập nhật | 2026-08-11
5 QUY TẮC QUAN TRỌNG
1 | Tìm đúng công việc cha trước khi thêm việc con.
2 | Điền đủ ô màu vàng; nhập đủ thì màu vàng tự mất.
3 | Chỉ nhập % tại công việc con thấp nhất.
4 | Việc định kỳ phải có Loại lịch, Chu kỳ và Nhật ký.
5 | Không sửa ô công thức; thêm dòng bằng cách sao chép dòng mẫu gần nhất.
QUAN HỆ CÁC LỚP
L3 | Công việc chính — không cần mã cha.
L4 | Chọn mã cha L3.
L5 | Chọn mã cha L4.
L6 | Chọn mã cha L5; đây thường là lớp nhập tác nghiệp chi tiết.
PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH
Việc con thấp nhất | Nhập mức thực tế: 0% chưa làm, 1–99% đang làm, 100% hoàn thành.
Công việc cha có con | Không nhập thủ công; hệ thống lấy trung bình % các công việc con hợp lệ.
Khi hoàn thành | Nhập 100%, trạng thái Hoàn thành, ngày thực tế và Link kết quả.
NGUYÊN TẮC NGÀY CHA – CON
Việc thường | Ngày hiển thị cha giữ kế hoạch gốc; chỉ mở rộng nếu con bắt đầu sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn.
Việc phát sinh | Nếu có con: ngày cha = ngày bắt đầu sớm nhất và ngày kết thúc muộn nhất từ con; nếu chưa có con: để trống.
Không có con | Việc thường dùng ngày nhập tại cha; việc phát sinh cấp thấp nhất thì nhập ngày trực tiếp tại chính việc đó.
Cảnh báo | Khi con vượt khung kế hoạch gốc, hệ thống cảnh báo nhưng không tự sửa ngày gốc ở Trung tâm nhập liệu.
Phân biệt ngày | Ngày kế hoạch gốc nằm tại Trung tâm nhập liệu; ngày hiển thị nằm trên các tab L3/L4/L5 và Bản đồ công việc.
CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ
Loại lịch | Chọn Định kỳ.
Chu kỳ | Chọn nhịp thực hiện phù hợp.
Mỗi lần thực hiện | Ghi một dòng trong Nhật ký thực hiện tại Trung tâm nhập liệu.
NHẬN DIỆN MÀU
Vàng | Thiếu dữ liệu bắt buộc — cần nhập.
Đỏ | Tìm cha hoặc cảnh báo cần xử lý.
Xám | Thông tin phụ hoặc trường kỹ thuật.

## Trung tâm nhập liệu
TRUNG TÂM NHẬP LIỆU CÔNG VIỆC
BẢNG MASTER — TRUNG TÂM NHẬP LIỆU
STT | Mã công việc | Cấp | Mã cha | Năm | Tên công việc | Kết quả đầu ra | Giá trị mang lại | Đơn vị phụ trách | Người Lead | Người thực hiện | Trạng thái | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Loại lịch | Chu kỳ | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày rà soát | Khối lượng nhập (giờ, mã thấp nhất) | Khối lượng quản trị (giờ) | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Ngày HT thực tế | Link kết quả | Có mã con?
LỚP 3 — CÔNG VIỆC CHÍNH (L3) | [7 empty] | R&D
[5 empty] | Cấp đầu tiên — nhập công việc tại các dòng bên dưới; không cần mã cha. |  |  | R&D
1 | HHL3CT01 | L3 |  | 2026 | Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 | Được TGĐ phê duyệt |  | Công ty | GĐ BOC | GĐ BOC | Đã lên lịch | P1 |  | Có thời hạn | Năm | 2027-02-02 | 2026-11-15 |  | 200 | 200 | Tuần | 3 |  |  | Không
2 | HHL3CT02 | L3 |  | 2026 | Xây dựng bộ VHDN | Được TGĐ phê duyệt |  | Công ty | GĐ BOC | GĐ BOC | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn | Năm | 2027-02-02 | 2026-11-15 |  | 100 | 100 | Tuần | 3 |  |  | Không
3 | HHL3CT03 | L3 |  | 2026 | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Được TĐ phê duyệt |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đang thực hiện | P1 | 6.964% | Có thời hạn |  | 2026-11-11 | 2026-08-03 |  | 560 | 620 | Tuần | 3 |  |  | Có
4 | HHL3RD01 | L3 |  | 2026 | KH sản phẩm 2027-2030 | Được TGĐ phê duyệt |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-07-20 |  | 224 | [5 empty] | Có
5 | HHL3RD02 | L3 |  | 2026 | Danh mục SP OEM đề xuất | Được TGĐ phê duyệt |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-09 | 2026-07-20 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Có
6 | HHL3RD04 | L3 |  | 2026 | Xây dựng master file & xác định điểm A | Nhìn được hiện trạng trên BI |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-12 | 2026-07-20 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Không
7 | HHL3RD05 | L3 |  | 2026 | Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) | BC theo CV phát sinh |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-31 | 2026-07-20 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Không
8 | HHL3RD06 | L3 |  | 2026 | XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP | Hoàn thiện quy chế và khung đào tạo sản phẩm áp dụng thống nhất trong R&D |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2027-03-03 | 2026-07-20 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Không
9 | HHL3RD07 | L3 |  | 2026 | XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D | Xác định mô hình tổ chức, khoảng trống năng lực và phương án kiện toàn nhân sự R&D |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2027-03-03 | 2026-07-20 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Không
10 | HHL3RD08 | L3 |  | 2026 | Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP | Hình thành nền tảng nghiên cứu và lộ trình chuyển đổi số cho ngành VPP |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-31 | 2026-07-20 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | Không
11 | HHL3RD09 | L3 |  | 2026 | XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | Thiết lập phương án nghiên cứu thị trường và cơ chế thu thập, cập nhật thông tin định kỳ |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-15 | 2026-07-20 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Có
12 | HHL3RD10 | L3 |  | 2026 | Việc phát sinh khác chưa có phân loại | Dùng để kiểm soát các CV chi tiết hàng ngày |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P3 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-31 | 2026-07-20 |  | 96 | 96 |  |  |  |  | Không
13 | HHL3RD11 | L3 |  | 2026 | Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 | Xác định và thống nhất định hướng xu hướng thiết kế mới cho năm 2027 |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-18 | 2026-08-01 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | Không
14 | HHL3RD12 | L3 |  | 2026 | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Chuẩn hóa cơ chế quản trị vòng đời, danh mục, chất lượng và thông tin sản phẩm |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-31 | 2026-07-20 |  | 280 | 280 |  |  |  |  | Có
15 | HHL3DL02 | L3 |  | 2026 | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB | Số hóa dữ liệu quản trị, bảo đảm dữ liệu tập trung và khai thác thống nhất toàn BOC, phòng ban |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Ms Trang | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Chưa xếp lịch |  |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  | Không
16 | HHL3DL03 | L3 |  | 2026 | XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | Thiết lập hệ thống ngưỡng cảnh báo và điều tiết cung ứng hàng hóa |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Ms Trang | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Chưa xếp lịch |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Có
17 | HHL3DL05 | L3 |  | 2026 | Phát triển HT BC tự động định kỳ | Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ tự động, giảm thao tác tổng hợp thủ công |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Ms Trang | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-31 | 2026-08-10 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | Không
18 | HHL3DL06 | L3 |  | 2026 | XDHT quản lý NCC | Thiết lập hệ thống quản lý thông tin, đánh giá và theo dõi nhà cung cấp |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Ms Trang | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | Có
19 | HHL3DL07 | L3 |  | 2026 | Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu | Đáp ứng kịp thời các yêu cầu truy xuất, xử lý và đối soát dữ liệu phát sinh |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Chưa xếp lịch |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Không
20 | HHL3DL08 | L3 |  | 2026 | XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | Triển khai các công việc chuyển đổi số và vận hành hệ thống ngoài danh mục chính |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-30 | 2026-07-20 |  | 120 | 120
21 | HHL3DL09 | L3 |  | 2026 | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | Hỗ trợ lãnh đạo và các phòng ban về dữ liệu, báo cáo và công cụ quản trị |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Chưa xếp lịch |  |  |  |  | 120 | 360 |  |  |  |  | Có
22 | HHL3DL10 | L3 |  | 2026 | Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P3 |  | Có thời hạn |  | 2027-02-02 | 2026-12-01 | [7 empty] | Không
23 | HHL3DL11 | L3 |  | 2026 | Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch |  |  | Có thời hạn |  | 2027-01-01 | 2026-12-01 | [7 empty] | Không
24 | HHL3DL12 | L3 |  | 2026 | CĐS & AI các hoạt động của BOC |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa lên lịch |  |  | Có thời hạn | [10 empty] | Có
25 | HHL3XK01 | L3 |  | 2026 | XD & vận hành HT CRM XK |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC |  |  | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-07-28 | 2026-08-10 | [7 empty] | Không
26 | HHL3XK02 | L3 |  | 2026 | XD khung tự quyết định giá cho phòng XK |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC |  |  | P1 |  | Có thời hạn |  | 2026-08-19 | 2026-08-10 | [7 empty] | Không
27 | HHL3XK03 | L3 |  | 2026 | XD khung tự quyết định giá và HT của hàng SX XK |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC |  |  | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-12-31 | 2026-08-10 | [7 empty] | Không
28 | HHL3XK04 | L3 |  | 2026 | XD phương án khai thác Lead |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC |  |  | P2 | [12 empty] | Không
29 | HHL3XK05 | L3 |  | 2026 | Sự vụ vùng xám phát sinh (XK) |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC |  |  | P1 | [12 empty] | Có
30 | HHL3MKT01 | L3 |  | 2026 | Lập KH MKT 2027 & tầm nhìn 2030 |  |  | MKT | GĐ BOC |  |  | P2 | [12 empty] | không
31 | HHL3MKT02 | L3 |  | 2026 | XDHT quản trị hoạt động trade & # (BI) |  |  | MKT | GĐ BOC |  |  | P2 |  |  |  | 2026-12-31 | 2026-11-11
32 | HHL3MKT03 | L3 |  | 2026 | XDHT quản trị ngân sách MKT (BI) |  |  | MKT | GĐ BOC |  |  | P2
33 | HHL3MKT04 | L3 |  | 2026 | Trình phương án hội nghị khách hàng, NPP toàn quốc 2026 |  |  | MKT | GĐ BOC |  |  | P1 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-10
34 | HHL3KH&CƯ01 | L3 |  | 2026 | XDHT tính giá |  |  | KH & Cung ứng | GĐ BOC |  |  | P4
| HHL3KH&CƯ02 | L3 |  | 2026 | Số hóa hoạt động KH vật tư |  |  | KH & Cung ứng | GĐ BOC |  |  | P4
| HHL3KH&CƯ03 | L3 |  | 2026 | XDHT quản trị NCC |  |  | KH & Cung ứng | GĐ BOC |  |  | P4
| HHL3KH&CƯ04 | L3 |  | 2026 | XĐ ngưỡng TK & cảnh báo mua hàng |  |  | KH & Cung ứng | GĐ BOC |  |  | P4
| HHL3KH&CƯ05 | L3 |  | 2026 | XDHT điều tiết kho vận |  |  | KH & Cung ứng | GĐ BOC |  |  | P4
L3
L3
L3
L3
L3
L3
LỚP 4 — DANH MỤC (L4)
🔎 TÌM CHA L3 | xây dựng | HHL3CT01 ¦ Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 ¦ Dòng 67
1 | HHL4DL01 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch GT được xác nhận và phê duyệt |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 48.75% | Có thời hạn |  | 2026-08-15 | 2026-08-03 |  | 80 | 140 | Tuần | 8 |  |  | Có
2 | HHL4DL02 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch MT được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 8 |  |  | Có
3 | HHL4DL03 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch B2B được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 8 |  |  | Có
4 | HHL4DL04 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch Online được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 8 |  |  | Có
5 | HHL4DL05 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch xuất khẩu được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 8 |  |  | Có
6 | HHL4DL06 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch Showroom được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 8 |  |  | Có
7 | HHL4DL07 | L4 | HHL3CT03 | 2026 | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Kết quả chạy topdown doanh thu kế hoạch toàn công ty |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-03 |  | 80 | 80 | Tuần | 24 |  |  | Có
8 | HHL4RD08 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | Bộ guideline thiết kế sản phẩm và bao bì được ban hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-18 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
9 | HHL4RD09 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | Phương án quản trị đặt hàng OEM được phê duyệt và áp dụng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-31 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
10 | HHL4RD10 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Phương án quản trị chất lược sản phẩm | Phương án quản trị chất lượng sản phẩm được phê duyệt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-11-15 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
11 | HHL4RD11 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | Ban CLSP được thành lập, có quy chế và cơ chế vận hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-30 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
12 | HHL4RD12 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | Hệ thống thông tin sản phẩm và cơ chế truy xuất được chuẩn hóa. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-31 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
13 | HHL4RD13 | L4 | HHL3RD09 | 2026 | XD Tool quét xu hướng & thị trường | Tool quét xu hướng và thị trường vận hành, có dữ liệu đầu ra kiểm chứng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-15 | 2026-08-01 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Không
14 | HHL4RD14 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | Báo cáo xác định căn cứ và quan hệ nhân quả phục vụ quản trị, phát triển sản phẩm. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-20 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
15 | HHL4RD15 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | Báo cáo phân tích bộ câu hỏi Customer Insight 2024–2025 và khuyến nghị cải tiến. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P4 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-10 | 2026-08-01 |  | 24 | 24 |  |  |  |  | Không
16 | HHL4RD16 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | Báo cáo chiến lược sản phẩm tổng hợp yếu tố bên trong và bên ngoài được phê duyệt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-08-01 |  | 48 | 48 |  |  |  |  | Không
17 | HHL4RD17 | L4 | HHL3RD02 | 2026 | Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | Cơ sở dữ liệu sản phẩm OEM theo nhà cung cấp đầy đủ trường dữ liệu. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
18 | HHL4RD18 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Chốt kế hoạch KSTT & KH | Kế hoạch khảo sát thị trường và kế hoạch triển khai được chốt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-30 | 2026-08-01 |  | 32 | 32 |  |  |  |  | Không
19 | HHL4RD19 | L4 | HHL3RD02 | 2026 | TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | Báo cáo đánh giá hiệu quả sản phẩm OEM từ 2022 đến nay. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-10 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
20 | HHL4RD20 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | Báo cáo đánh giá quy hoạch sản phẩm 2026 và danh mục vấn đề cần khắc phục. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P4 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-30 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
21 | HHL4RD21 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | Hoàn thành đào tạo nội bộ Customer Insight, có tài liệu và đánh giá sau đào tạo. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
22 | HHL4RD22 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | Bộ quy tắc và ngưỡng điều tiết cung ứng được phê duyệt, sẵn sàng áp dụng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-11-30 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
23 | HHL4RD23 | L4 | HHL3RD12 | 2026 | Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | Báo cáo số hóa theo dõi sản phẩm hàng bán theo kênh vận hành ổn định. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-12-15 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
24 | HHL4RD24 | L4 | HHL3RD02 | 2026 | Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | Hệ thống sourcing hàng OEM có CO trong nước được thiết lập và vận hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-09 | 2026-08-01 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Không
25 | HHL4DL08 | L4 | HHL3DL08 | 2026 | XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | Phần mềm tính container hàng xuất khẩu chạy đúng, có kiểm thử và hướng dẫn. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-02 | 2026-07-29 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Không
26 | HHL4DL09 | L4 | HHL3DL09 | 2026 | Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | Yêu cầu hỗ trợ phòng Kế toán được xử lý, đối soát và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Chưa xếp lịch |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | Không
27 | HHL4DL10 | L4 | HHL3DL09 | 2026 | Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | Dữ liệu DMS được đối chiếu, truy xuất và xác nhận chênh lệch. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-15 | 2026-08-03 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | Không
28 | HHL4DL11 | L4 | HHL3DL09 | 2026 | XDHT cảnh báo | Hệ thống cảnh báo vận hành đúng ngưỡng, có kiểm thử và bàn giao. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-03 | 2026-07-30 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | Không
29 | HHL4DL14 | L4 | HHL3DL06 | 2026 | Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | Hệ thống quản lý nhà cung cấp có dữ liệu, tiêu chí đánh giá và cảnh báo. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-30 | 2026-08-01 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | Không
30 | HHL4DL15 | L4 | HHL3DL03 | 2026 | BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | Báo cáo năng lực sản xuất và cung ứng hàng hóa được chuẩn hóa, cập nhật. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-08-03 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Không
31 | HHL4DL16 | L4 | HHL3DL12 | 2026 | Dự án CĐS SP hiện hữu & bao bì SP(QRvalueADDon) |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại |  |  | 0% | [11 empty] | Không
32 | HHL4DL17 | L4 | HHL3DL12 | 2026 | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại |  |  | 0% | [11 empty] | Có
33 | HHL4RD25 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Khảo sát báo cáo về nhu cầu khách hàng |  |  | R&D | GĐ BOC | GĐ BOC |  |  | 0% | [11 empty] | Không
34 | HHL4RD26 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Cắt lớp nội tại hiện tại SP HHa |  |  | R&D | GĐ BOC | [15 empty] | Có
35 | HHL4RD27 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Báo cáo đánh giá NCC SP OEM |  |  | R&D | GĐ BOC | [15 empty] | Có
36 | HHL4RD28 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Khảo sát phân tích đối thủ |  |  | R&D | GĐ BOC | [15 empty] | Không
37 | HHL4RD29 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Phân tích xu hướng |  |  | R&D | GĐ BOC | [15 empty] | Không
38 | HHL4RD30 | L4 | HHL3RD01 | 2026 | Báo cáo phân tích yếu tố vĩ mô (PEST) |  |  | R&D | GĐ BOC | [15 empty] | Không
L4
L4
L4
L4
LỚP 5 — PHÂN CÔNG (L5)
🔎 TÌM CHA L4
1 | HHL5DL01-01 | L5 | HHL4DL01 | 2026 | Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | Công thức được TGĐ duyết |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | GĐ BOC | Chưa bắt đầu | P1 | 65% | Có thời hạn |  | 2026-08-15 | 2026-08-03 |  | 16 | 16 | Tuần | 8 |  |  | Không
2 | HHL5DL01-02 | L5 | HHL4DL01 | 2026 | Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | Biên bản đề bài Word |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | GĐ BOC | Chưa bắt đầu | P1 | 65% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-16 |  | 4 | 4 | Tuần | 4 |  |  | Không
3 | HHL5DL01-03 | L5 | HHL4DL01 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | File Excel HT theo dãy tham số |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 65% | Có thời hạn |  | 2026-08-30 | 2026-08-21 |  | 16 | 16 | Tuần | 16 |  |  | Không
4 | HHL5DL01-04 | L5 | HHL4DL01 | 2026 | Chạy tham số Topdown GT | Kết qủa chạy top-down |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-05 | 2026-08-31 |  | 8 | 8 | Tuần | 8 |  |  | Không
5 | HHL5DL01-05 | L5 | HHL4DL01 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | Bộ kết quả Bottom-up vòng 1 |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P1 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-09-06 |  | 96 | 96 | Tuần | 32 |  |  | Không
6 | HHL5DL02-01 | L5 | HHL4DL02 | 2026 | XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | Bộ công thức kế hoạch MT |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-25 | 2026-09-15 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
7 | HHL5DL02-02 | L5 | HHL4DL02 | 2026 | Phản biện với TGĐ & liên PB MT | Biên bản phản biện công thức MT và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-05 | 2026-09-26 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
8 | HHL5DL02-03 | L5 | HHL4DL02 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch MT vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-30 | 2026-09-26 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
9 | HHL5DL02-04 | L5 | HHL4DL02 | 2026 | Chạy tham số Topdown MT | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch MT được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P1 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-02 | 2026-10-01 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
10 | HHL5DL02-05 | L5 | HHL4DL02 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up MT | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch MT theo khu vực và khách hàng được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P1 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-10-03 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
11 | HHL5DL03-01 | L5 | HHL4DL03 | 2026 | XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | Bộ công thức kế hoạch B2B được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-05 | 2026-09-25 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
12 | HHL5DL03-02 | L5 | HHL4DL03 | 2026 | Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | Biên bản phản biện công thức B2B và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-10-06 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
13 | HHL5DL03-03 | L5 | HHL4DL03 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch B2B vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-10-06 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
14 | HHL5DL03-04 | L5 | HHL4DL03 | 2026 | Chạy tham số Topdown B2B | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch B2B được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-12 | 2026-10-11 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
15 | HHL5DL03-05 | L5 | HHL4DL03 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch B2B theo khu vực và khách hàng được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-25 | 2026-10-13 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
16 | HHL5DL04-01 | L5 | HHL4DL04 | 2026 | XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | Bộ công thức kế hoạch Online được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-05 | 2026-09-25 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
17 | HHL5DL04-02 | L5 | HHL4DL04 | 2026 | Phản biện với TGĐ & liên PB Online | Biên bản phản biện công thức Online và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-10-06 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
18 | HHL5DL04-03 | L5 | HHL4DL04 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Online vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-09-10 | 2026-10-06 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
19 | HHL5DL04-04 | L5 | HHL4DL04 | 2026 | Chạy tham số Topdown Online | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Online được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-12 | 2026-10-11 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
20 | HHL5DL04-05 | L5 | HHL4DL04 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Online theo nền tảng và kênh được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-25 | 2026-10-13 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
21 | HHL5DL05-01 | L5 | HHL4DL05 | 2026 | XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | Bộ công thức kế hoạch xuất khẩu được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-05 | 2026-09-25 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
22 | HHL5DL05-02 | L5 | HHL4DL05 | 2026 | Phản biện với TGĐ & liên PB XK | Biên bản phản biện công thức xuất khẩu và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-09-06 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
23 | HHL5DL05-03 | L5 | HHL4DL05 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch xuất khẩu vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-10-06 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
24 | HHL5DL05-04 | L5 | HHL4DL05 | 2026 | Chạy tham số Topdown XK | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch xuất khẩu được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-12 | 2026-10-11 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
25 | HHL5DL05-05 | L5 | HHL4DL05 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch xuất khẩu theo quốc gia và thị trường được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-25 | 2026-10-13 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
26 | HHL5DL06-01 | L5 | HHL4DL06 | 2026 | XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | Bộ công thức kế hoạch Showroom được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-05 | 2026-09-25 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
27 | HHL5DL06-02 | L5 | HHL4DL06 | 2026 | Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | Biên bản phản biện công thức Showroom và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-10-06 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
28 | HHL5DL06-03 | L5 | HHL4DL06 | 2026 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Showroom vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-10 | 2026-10-06 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
29 | HHL5DL06-04 | L5 | HHL4DL06 | 2026 | Chạy tham số. Topdown Showroom | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Showroom được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-12 | 2026-10-11 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
30 | HHL5DL06-05 | L5 | HHL4DL06 | 2026 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Showroom theo cửa hàng và khu vực được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-25 | 2026-10-13 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
31 | HHL5DL07-01 | L5 | HHL4DL07 | 2026 | Chốt đề bài DL phần mềm | Bộ công thức kế hoạch doanh thu khác được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-15 | 2026-10-05 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
32 | HHL5DL07-02 | L5 | HHL4DL07 | 2026 | Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | Biên bản phản biện công thức doanh thu khác và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-10-25 | 2026-10-16 |  | 8 | 8 | Tuần | 4 |  |  | Không
33 | HHL5DL07-03 | L5 | HHL4DL07 | 2026 | Đào tạo phần mềm | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch doanh thu khác vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-10-16 |  | 24 | 24 | Tuần | 4 |  |  | Không
34 | HHL5DL07-04 | L5 | HHL4DL07 | 2026 | Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch doanh thu khác được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-10-22 | 2026-10-21 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
35 | HHL5DL07-05 | L5 | HHL4DL07 | 2026 | Chốt số KH V1 2027 Total | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch doanh thu khác theo từng nguồn được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Đã lên lịch | P2 |  | Có thời hạn |  | 2026-11-05 | 2026-10-23 |  | 16 | 16 | Tuần | 4 |  |  | Không
36 | HHL5DL07-06 | L5 | HHL4DL17 | 2026 | XDHT quản trị công việc của BOC |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại
37 | HHL5DL07-07 | L5 | HHL4DL17 | 2026 | XDHT master app |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại
39 | HHL5RD01-01 | L5 | HHL4RD26 | 2026 | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng OEM |  |  | R&D | GĐ BOC
39 | HHL5RD01-02 | L5 | HHL4RD26 | 2026 | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX |  |  | R&D | GĐ BOC |  |  |  | 0% | [11 empty] | Không
40 | HHL5RD01-03 | L5 | HHL4RD26 | 2026 | Báo cáo phân tích NLSX |  |  | R&D | GĐ BOC |  |  |  | 0% | [11 empty] | Không
42 | HHL5RD01-04 | L5 | HHL4RD26 | 2026 | Báo cáo phân tích biên gộp SP HHa & OEM |  |  | R&D | GĐ BOC
43 | HHL5RD01-05 | L5 | HHL4RD26 | 2026 | Báo cáo phân tích vòng đời và vòng quay SP |  |  | R&D | GĐ BOC
L5
L5
LỚP 6 — CHI TIẾT (L6)
🔎 TÌM CHA L5
1 | HHL5RD05-01.01 | L6 | HHL5RD05-01 | 2026 | Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | Báo cáo thị phần tương đối của danh mục sản phẩm theo Vùng _ Miền _Cấp cty |  | R&D |  | Team PTSP | Đang thực hiện | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-05 | [7 empty] | Không
2 | HHL5RD05-01.02 | L6 | HHL5RD05-01 | 2026 | Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | Bảng excel dữ liệu thô + bản phân tích sơ bộ về tốc độ tăng trưởng của danh mục sản phẩm |  | R&D |  | Em Đại | Đang thực hiện | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-20 | 2026-08-05 | [7 empty] | Không
3 | HHL5RD05-01.03 | L6 | HHL5RD05-01 | 2026 | Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | Xác nhận với GĐ B.O.C hệ thống đáp ứng |  | R&D |  | Thu Trang | Hoàn thành | P1 | 100% | Có thời hạn |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [5 empty] | 2026-08-05 |  | Không
4 | HHL5RD05-01.04 | L6 | HHL5RD05-01 | 2026 | Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | Bản ppt báo cáo phân loại sản phẩm theo BCG |  | R&D |  | Team PTSP | Đã lên lịch | P1 | 0% | Có thời hạn |  | 2026-08-30 | 2026-08-20 | [7 empty] | Không
L6
L6
L6
🔎 TÌM VIỆC L6
NHẬT KÝ THỰC HIỆN
Dùng để ghi từng lần thực hiện. Chỉ giữ 3 dòng mẫu; khi cần, chèn thêm dòng và sao chép dòng gần nhất để giữ công thức/định dạng.
| Mã bản ghi | Kỳ đánh giá | Cấp công việc | Mã công việc | Tên công việc | Mã cha | Người phụ trách | Loại lịch | Chu kỳ | Hạn kỳ này | Trạng thái kỳ | % hoàn thành kỳ | Giờ thực tế | Đánh giá hạn | Ghi chú
#REF!
#REF!
#REF!

## Bản đồ công việc
CONTROL TOWER CÔNG VIỆC
Một điểm nhìn duy nhất: việc cần can thiệp → tải nguồn lực → nhịp deadline → cây L3–L6. Sheet tự động cập nhật; truy vết từng việc tại cột VỊ TRÍ DỮ LIỆU GỐC. | [14 empty] | NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ
◆ L3 – Công việc chính
TỔNG NÚT CÔNG VIỆC | 113 |  | ƯU TIÊN P1 | 35 |  | ĐÃ QUÁ HẠN | 5 |  | HẠN TRONG 7 NGÀY | 3 |  | GIỜ CÒN LẠI | #REF! |  | ├─ L4 – Danh mục
├─ L5 – Nhiệm vụ
TOP 3 VIỆC CẦN CAN THIỆP | [14 empty] | └─ L6 – Chi tiết cuối
Công việc | Người thực hiện | Ưu tiên | Tiến độ | Deadline | Giờ còn lại | Cảnh báo
🔴 Quá hạn
🟠 Hạn trong 7 ngày
🟣 P1 trọng yếu
🟢 Theo kế hoạch / Hoàn thành
ĐIỂM NHÌN QUẢN TRỊ | [6 empty] | TẢI NGUỒN LỰC |  |  | NHỊP DEADLINE |  |  |  | HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ
🔴 KHẨN CẤP + P1 |  |  | 🟠 KHẨN CẤP |  |  |  | Người / Nhóm | Số việc | Tải phân bổ/ngày | Khung thời gian | Số việc | Giờ còn lại | Tỷ trọng | Chỉ tiêu |  | Giá trị
Số công việc |  | 2 | Số công việc |  | 6 |  | Em Đại | 61 | 35.2 | 🔴 Quá hạn | 5 | 424 | 4.425% | Thiếu người thực hiện |  | 0
Giờ còn lại |  | 16 | Giờ còn lại |  | 544 |  | GĐ BOC | 4 | 5 | 🟠 0–7 ngày | 3 | 136 | 2.655% | Thiếu tên công việc |  | #REF!
[7 empty] | Thu Trang | 1 | 0 | 🟡 8–30 ngày | 15 | 1076 | 13.27% | Cảnh báo quá tải |  | 22
🟣 TRỌNG YẾU CHƯA GẤP |  |  | 🟢 THEO KẾ HOẠCH / HOÀN THÀNH |  |  |  | Team PTSP | 2 | 0 | 🔵 Trên 30 ngày | 73 | 5404 | 64.6% | Tiến độ đang ở 0% |  | 82
Số công việc |  | 32 | Số công việc |  | 57 |  | Ms Trang | 32 | 0 | ⚪ Chưa có hạn | 9 | 420 | 7.965% | L6 thiếu mã / liên kết |  | 0
Giờ còn lại |  | 2984 | Giờ còn lại |  | 3496 |  |  |  |  | ✅ Hoàn thành | 1 | 0 | 0.885% | Tỷ lệ công việc hoàn thành |  | 0.885%
* Công việc chưa có deadline được tách riêng trong khối Sức khỏe dữ liệu để tránh hiểu sai mức độ cấp bách. | [6 empty] | Xếp hạng theo tổng tải phân bổ giờ/ngày; dùng để cân bằng nguồn lực. | [6 empty] | Mức cảnh báo chung |  | #REF!
CÂY PHÂN RÃ CÔNG VIỆC L3–L6 • Mã phân cấp nằm trong tên để nhận biết quan hệ cha–con | [13 empty] | Lệch trạng thái / thời gian |  | #REF!
CÂY PHÂN RÃ CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ | ƯU TIÊN | TRẠNG THÁI | TIẾN ĐỘ | DEADLINE | CÒN NGÀY | GIỜ CÒN | CẢNH BÁO | HÀNH ĐỘNG / KIỂM SOÁT | VỊ TRÍ DỮ LIỆU GỐC | TẢI QUY ĐỔI/NGÀY | ĐÁNH GIÁ PHÂN BỔ
▓▓ L3 01 XÂY DỰNG BỘ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TẦM NHÌN 2030 | GĐ BOC | Công ty | P1 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 3 - Công việc chính!A14 | 0.6 | Thiếu 11.7 giờ/tuần |  |  |  | 01 | SortKey | TreeNode | Level | ID | ParentID | Owner | Unit | Priority | Status | Progress | Deadline | DaysLeft | Hours | HoursRemain | Warning | Control | OwnerList | TaskCount | HoursRemain |  | STT phân cấp | L3 | L4 | L5 | L6 | Owner | Unit | Priority | Status | Progress | Deadline | DaysLeft | Hours | HoursRemain | Warning | Control | DailyLoadEquivalent | AllocationCheck
▓▓ L3 02 XÂY DỰNG BỘ VHDN | GĐ BOC | Công ty | P2 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 100 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 3 - Công việc chính!A15 | 2 | Thiếu 4.4 giờ/tuần |  |  |  | 02 | HHL3CT01 | ◆ Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 | 3 | HHL3CT01 |  | GĐ BOC | Công ty | P1 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 200 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | Em Đại | 61 | 35.2 | 35.2 | 01 | Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 |  |  |  | GĐ BOC | Công ty | P1 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 200 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | 0.6 | Thiếu 11.7 giờ/tuần
▓▓ L3 03 KHKD 2027& HT LẬP KH THEO THAM SỐ KD (BÁN TỰ ĐỘNG) | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-11 | 77 | 620 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A16 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 03 | HHL3CT02 | ◆ Xây dựng bộ VHDN | 3 | HHL3CT02 |  | GĐ BOC | Công ty | P2 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 100 | 100 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | GĐ BOC | 4 | 5 | 5 | 02 | Xây dựng bộ VHDN |  |  |  | GĐ BOC | Công ty | P2 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 68 | 100 | 100 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | 2 | Thiếu 4.4 giờ/tuần
├─ ▓ L4 03.01 Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A14 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.01 | HHL3CT03 | ◆ KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | 3 | HHL3CT03 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-11 | 77 | 620 | 620 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Ms Trang | 32 | 0 | 2.6e-05 | 03 | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-11 | 77 | 620 | 620 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.01.01 Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-15 | 4 | 16 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A14 | 1.6 | Thiếu 12.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.01.01 | HHL3RD01 | ◆ KH sản phẩm 2027-2030 | 3 | HHL3RD01 |  | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Team PTSP | 2 | 0 | 2.7e-05 | 04 | KH sản phẩm 2027-2030 |  |  |  | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.01.02 Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 4 | 4 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 0.8/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A15 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.01.02 | HHL3RD02 | ◆ Danh mục SP OEM đề xuất | 3 | HHL3RD02 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Thu Trang | 1 | 0 | 2.8e-05 | 05 | Danh mục SP OEM đề xuất |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.01.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 8 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 3.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A16 | 3.2 | Đủ phân bổ theo tuần |  |  |  | 03.01.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
├── ▒ L5 03.01.04 Chạy tham số Topdown GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-05 | 4 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A17 | 1.6 | Thiếu 2.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.01.04 | HHL3RD04 | ◆ Xây dựng master file & xác định điểm A | 3 | HHL3RD04 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-12 | 104 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 07 | Xây dựng master file & xác định điểm A |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-12 | 104 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.01.05 Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-10 | 30 | 96 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 20.8/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A18 | 6.4 | Đủ phân bổ theo tuần |  |  |  | 03.01.05 | HHL3RD05 | ◆ Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) | 3 | HHL3RD05 |  | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 160 | 160 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 08 | Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) |  |  |  | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 160 | 160 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 03.02 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A15 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.02 | HHL3RD06 | ◆ XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP | 3 | HHL3RD06 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 09 | XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.02.01 XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-25 | 10 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 11.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A19 | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.02.01 | HHL3RD07 | ◆ XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D | 3 | HHL3RD07 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 10 | XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.02.02 Phản biện với TGĐ & liên PB MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 8 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 14.4/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A20 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.02.02 | HHL3RD08 | ◆ Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP | 3 | HHL3RD08 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 11 | Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.02.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-30 | 4 | 24 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A21 | 0.8 | Thiếu 26.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.02.03 | HHL3RD09 | ◆ XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | 3 | HHL3RD09 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  |  |  |  | 12 | XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.02.04 Chạy tham số Topdown MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-02 | 2 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A22 | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.02.04 | HHL3RD10 | ◆ Việc phát sinh khác chưa có phân loại | 3 | HHL3RD10 |  | Ms Trang | R&D | P3 | Đang thực hiện |  | 2026-12-31 | 120 | 96 | 96 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 13 | Việc phát sinh khác chưa có phân loại |  |  |  | Ms Trang | R&D | P3 | Đang thực hiện |  | 2026-12-31 | 120 | 96 | 96 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.02.05 Chạy tham số Bottom-up MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-15 | 11 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A23 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần |  |  |  | 03.02.05 | HHL3RD11 | ◆ Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 | 3 | HHL3RD11 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 80 | 80 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 14 | Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 80 | 80 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 03.03 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A16 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.03 | HHL3RD12 | ◆ Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | 3 | HHL3RD12 |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 280 | 280 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  |  |  |  | 15 | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại |  |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 280 | 280 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.03.01 XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A24 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần |  |  |  | 03.03.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
├── ▒ L5 03.03.02 Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A25 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần |  |  |  | 03.03.02 | HHL3DL02 | ◆ Số hoá DL quản trị all BOC & all PB | 3 | HHL3DL02 |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 240 | 240 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 17 | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB |  |  |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 240 | 240 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.03.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A26 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.03.03 | HHL3DL03 | ◆ XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | 3 | HHL3DL03 |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 |  | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa tính tải |  |  |  |  | 18 | XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá |  |  |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 |  | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa tính tải |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.03.04 Chạy tham số Topdown B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A27 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.03.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
├── ▒ L5 03.03.05 Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A28 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần |  |  |  | 03.03.05 | HHL3DL05 | ◆ Phát triển HT BC tự động định kỳ | 3 | HHL3DL05 |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 200 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 20 | Phát triển HT BC tự động định kỳ |  |  |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 200 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 03.04 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A17 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.04 | HHL3DL06 | ◆ XDHT quản lý NCC | 3 | HHL3DL06 |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  |  |  |  | 21 | XDHT quản lý NCC |  |  |  | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.04.01 XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A29 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần |  |  |  | 03.04.01 | HHL3DL07 | ◆ Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu | 3 | HHL3DL07 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 120 | 120 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 22 | Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 120 | 120 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├── ▒ L5 03.04.02 Phản biện với TGĐ & liên PB Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A30 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần |  |  |  | 03.04.02 | HHL3DL08 | ◆ XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | 3 | HHL3DL08 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  |  |  |  | 23 | XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 120 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.04.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-10 | 0 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 7.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A31 | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.04.03 | HHL3DL09 | ◆ Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | 3 | HHL3DL09 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 |  | 360 | 360 | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa tính tải |  |  |  |  | 24 | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 |  | 360 | 360 | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa tính tải |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.04.04 Chạy tham số Topdown Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A32 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.04.04 | HHL3DL10 | ◆ Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu | 3 | HHL3DL10 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 55 |  |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 25 | Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 55 |  |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
├── ▒ L5 03.04.05 Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A33 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần |  |  |  | 03.04.05 | HHL3DL11 | ◆ Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu | 3 | HHL3DL11 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Đã lên lịch |  | 2027-01-01 | 28 |  |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 26 | Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Đã lên lịch |  | 2027-01-01 | 28 |  |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
├─ ▓ L4 03.05 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A18 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.05 | HHL3DL12 | ◆ CĐS & AI các hoạt động của BOC | 3 | HHL3DL12 |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Chưa lên lịch | [5 empty] | 🔵 Chưa có hạn | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  |  |  |  | 27 | CĐS & AI các hoạt động của BOC |  |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Chưa lên lịch | [5 empty] | 🔵 Chưa có hạn | Theo dõi tải tại Lớp 4 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4
├── ▒ L5 03.05.01 XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A34 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần |  |  |  | 03.05.01 | HHL3XK01 | ◆ XD & vận hành HT CRM XK | 3 | HHL3XK01 |  |  | Dữ liệu điều hành | P1 |  | 0% | 2026-07-28 | -12 |  |  | 🔴 Quá hạn | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 28 | XD & vận hành HT CRM XK |  |  |  |  | Dữ liệu điều hành | P1 |  | 0% | 2026-07-28 | -12 |  |  | 🔴 Quá hạn | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
├── ▒ L5 03.05.02 Phản biện với TGĐ & liên PB XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 34 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 27.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A35 | 0.8 | Đủ phân bổ theo tuần |  |  |  | 03.05.02 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.05.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A36 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.05.03 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.05.04 Chạy tham số Topdown XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A37 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.05.04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.05.05 Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A38 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần |  |  |  | 03.05.05 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.06 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A19 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.06 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.06.01 XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A39 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần |  |  |  | 03.06.01 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.06.02 Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A40 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần |  |  |  | 03.06.02 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.06.03 XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A41 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.06.03 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.06.04 Chạy tham số. Topdown Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A42 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.06.04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.06.05 Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A43 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần |  |  |  | 03.06.05 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.07 Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A20 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.07 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.07.01 Chốt đề bài DL phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 10 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A44 | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.07.01 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.07.02 Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 5.6/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A45 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.07.02 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.07.03 Đào tạo phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 0 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 0.0/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A46 | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.07.03 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.07.04 Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-22 | 2 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A47 | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần |  |  |  | 03.07.04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├── ▒ L5 03.07.05 Chốt số KH V1 2027 Total | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-11-05 | 12 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | Lớp 5 - Phân công!A48 | 0.8 | Thiếu 2.7 giờ/tuần |  |  |  | 03.07.05 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.08 Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A14 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.08 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.09 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A15 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.09 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.10 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A16 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.10 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.11 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A17 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.11 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.12 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A18 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.12 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.13 Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A19 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.13 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 03.14 Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Lớp 4 - Danh mục!A20 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 |  |  |  | 03.14 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
▓▓ L3 04 KH SẢN PHẨM 2027-2030 | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 |  | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A17 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.01 XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-20 | 32 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A27 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.01 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.02 Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 24 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A28 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.02 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.03 Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 48 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A29 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.03 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.04 Chốt kế hoạch KSTT & KH | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 32 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A31 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.05 Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A33 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.05 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 04.06 Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A34 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 04.06 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
▓▓ L3 05 DANH MỤC SP OEM ĐỀ XUẤT | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A18 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 05 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 05.01 Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A30 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 05.01 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
├─ ▓ L4 05.02 TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 40 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A32 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 05.02 | HHL3CT03¦HHL4DL01 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | 4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.01 |  | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
├─ ▓ L4 05.03 Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A37 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 05.03 | HHL3CT03¦HHL4DL02 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | 4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.02 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 07 XÂY DỰNG MASTER FILE & XÁC ĐỊNH ĐIỂM A | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-12 | 104 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A20 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 07 | HHL3CT03¦HHL4DL03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | 4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.03 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 08 SỰ VỤ QUAN TRỌNG PHÁT SINH (VÙNG XÁM) | Ms Trang | R&D | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 160 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A21 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 08 | HHL3CT03¦HHL4DL04 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | 4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.04 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 09 XD QUY CHẾ ĐÀO TẠO & CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO SP | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A22 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 09 | HHL3CT03¦HHL4DL05 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | 4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.05 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 10 XD CẤU TRÚC, KHOẢNG TRỐNG NL VÀ KIỆN TOÀN BỘ MÁY NS R&D | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2027-03-03 | 173 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A23 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 10 | HHL3CT03¦HHL4DL06 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | 4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.06 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 11 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN & CĐS NGÀNH VPP | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A24 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 11 | HHL3CT03¦HHL4DL07 | ├─ Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | 4 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.07 |  | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 12 XD PHƯƠNG ÁN MARKET RESEARCH & CƠ CHẾ THU THẬP THÔNG TIN TT | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A25 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 12 | HHL3RD12¦HHL4RD08 | ├─ Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | 4 | HHL4RD08 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 40 | 40 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.01 |  | Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 40 | 40 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 12.01 XD Tool quét xu hướng & thị trường | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A26 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 12.01 | HHL3RD12¦HHL4RD09 | ├─ XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | 4 | HHL4RD09 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.02 |  | XD phương án Quản trị đặt hàng OEM |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 13 VIỆC PHÁT SINH KHÁC CHƯA CÓ PHÂN LOẠI | Ms Trang | R&D | P3 | Đang thực hiện |  | 2026-12-31 | 120 | 96 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A26 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 13 | HHL3RD12¦HHL4RD10 | ├─ Phương án quản trị chất lược sản phẩm | 4 | HHL4RD10 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-15 | 80 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.03 |  | Phương án quản trị chất lược sản phẩm |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-15 | 80 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 14 XÁC ĐỊNH & THÔNG QUA XU HƯỚNG TK MỚI 2027 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 80 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A27 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 14 | HHL3RD12¦HHL4RD11 | ├─ Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | 4 | HHL4RD11 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.04 |  | Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 15 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN PHẨM THEO PHÂN LOẠI | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-31 | 120 | 280 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A28 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 15 | HHL3RD12¦HHL4RD12 | ├─ Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | 4 | HHL4RD12 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.05 |  | Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.01 Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-18 | 6 | 40 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A21 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.01 | HHL3RD09¦HHL4RD13 | ├─ XD Tool quét xu hướng & thị trường | 4 | HHL4RD13 | HHL3RD09 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 12.01 |  | XD Tool quét xu hướng & thị trường |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-15 | 28 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.02 XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A22 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.02 | HHL3RD01¦HHL4RD14 | ├─ XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | 4 | HHL4RD14 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-20 | 32 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.01 |  | XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-20 | 32 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.03 Phương án quản trị chất lược sản phẩm | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-15 | 80 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A23 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.03 | HHL3RD01¦HHL4RD15 | ├─ Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | 4 | HHL4RD15 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 24 | 24 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.02 |  | Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 |  |  | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 24 | 24 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.04 Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A24 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.04 | HHL3RD01¦HHL4RD16 | ├─ Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | 4 | HHL4RD16 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 48 | 48 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.03 |  | Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 48 | 48 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.05 Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-31 | 68 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A25 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.05 | HHL3RD02¦HHL4RD17 | ├─ Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | 4 | HHL4RD17 | HHL3RD02 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 05.01 |  | Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.06 Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-30 | 93 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A35 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.06 | HHL3RD01¦HHL4RD18 | ├─ Chốt kế hoạch KSTT & KH | 4 | HHL4RD18 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 32 | 32 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.04 |  | Chốt kế hoạch KSTT & KH |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 32 | 32 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 15.07 Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-15 | 106 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A36 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 15.07 | HHL3RD02¦HHL4RD19 | ├─ TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | 4 | HHL4RD19 | HHL3RD02 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 40 | 40 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 05.02 |  | TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-10 | -1 | 40 | 40 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 17 SỐ HOÁ DL QUẢN TRỊ ALL BOC & ALL PB | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 240 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A30 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 17 | HHL3RD01¦HHL4RD20 | ├─ Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | 4 | HHL4RD20 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.05 |  | Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục |  |  | Ms Trang | R&D | P4 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-30 | 41 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 18 XDHT NGƯỠNG ĐIỀU TIẾT & CUNG ỨNG HÀNG HOÁ | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 |  | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa tính tải | Lớp 3 - Công việc chính!A31 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 18 | HHL3RD01¦HHL4RD21 | ├─ Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | 4 | HHL4RD21 | HHL3RD01 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 04.06 |  | Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-10-10 | 50 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 18.01 BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A46 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 18.01 | HHL3RD12¦HHL4RD22 | ├─ Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | 4 | HHL4RD22 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-30 | 93 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.06 |  | Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-11-30 | 93 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 20 PHÁT TRIỂN HT BC TỰ ĐỘNG ĐỊNH KỲ | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 200 | 🟣 P1 trọng yếu | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A33 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 20 | HHL3RD12¦HHL4RD23 | ├─ Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | 4 | HHL4RD23 | HHL3RD12 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-15 | 106 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 15.07 |  | Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-12-15 | 106 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 21 XDHT QUẢN LÝ NCC | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-31 | 17 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A34 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 21 | HHL3RD02¦HHL4RD24 | ├─ Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | 4 | HHL4RD24 | HHL3RD02 | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 05.03 |  | Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước |  |  | Ms Trang | R&D | P2 | Đang thực hiện | 0% | 2026-09-09 | 23 | 40 | 40 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 21.01 Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A42 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 21.01 | HHL3DL08¦HHL4DL08 | ├─ XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | 4 | HHL4DL08 | HHL3DL08 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-02 | -7 | 120 | 120 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 23.01 |  | XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-02 | -7 | 120 | 120 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 22 TRUY XUẤT & XỬ LÝ DL PHÁT SINH THEO YÊU CẦU | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 120 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 3 - Công việc chính!A35 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 22 | HHL3DL09¦HHL4DL09 | ├─ Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | 4 | HHL4DL09 | HHL3DL09 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 60 | 60 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 24.01 |  | Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 60 | 60 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 23 XDHT XẾP HÀNG LÊN CONTAINER PHỤC VỤ XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 120 | 🟢 Theo kế hoạch | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A36 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 23 | HHL3DL09¦HHL4DL10 | ├─ Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | 4 | HHL4DL10 | HHL3DL09 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 | 28 | 60 | 60 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 24.02 |  | Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 | 28 | 60 | 60 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 23.01 XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-02 | -7 | 120 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A38 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 23.01 | HHL3DL09¦HHL4DL11 | ├─ XDHT cảnh báo | 4 | HHL4DL11 | HHL3DL09 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-03 | -7 | 240 | 240 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 24.03 |  | XDHT cảnh báo |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-03 | -7 | 240 | 240 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 24 CÁC CV HỖ TRỢ KHÁC (CHO LĐ & PB KHÁC) | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 |  | 360 | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa tính tải | Lớp 3 - Công việc chính!A37 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 24 | HHL3DL06¦HHL4DL14 | ├─ Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | 4 | HHL4DL14 | HHL3DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 21.01 |  | Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 16 | 240 | 240 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
├─ ▓ L4 24.01 Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% |  |  | 60 | 🔵 Chưa có hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A39 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 24.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
├─ ▓ L4 24.02 Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-15 | 28 | 60 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A40 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 24.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
├─ ▓ L4 24.03 XDHT cảnh báo | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-03 | -7 | 240 | 🔴 Quá hạn | Thiếu tham số phân bổ | Lớp 4 - Danh mục!A41 |  | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  | 24.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▓▓ L3 25 XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHIẾT KHẤU | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P3 | Đã lên lịch |  | 2027-02-02 | 55 |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng | Lớp 3 - Công việc chính!A38 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 25 | HHL3DL03¦HHL4DL15 | ├─ BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | 4 | HHL4DL15 | HHL3DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  |  |  |  | 18.01 |  | BC về NLSX & cung ứng hàng hoá |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 160 | 160 | 🟢 Theo kế hoạch | Thiếu tham số phân bổ |  | Thiếu tham số phân bổ
▓▓ L3 26 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIÁ & BÁO GIÁ XUẤT KHẨU | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Đã lên lịch |  | 2027-01-01 | 28 |  | 🟢 Theo kế hoạch | Chưa nhập khối lượng | Lớp 3 - Công việc chính!A39 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 26 | HHL3CT03¦HHL4DL01 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | 4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.08 |  | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 50 | 140 | 140 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 27 CĐS & AI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | Chưa lên lịch |  |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Lớp 3 - Công việc chính!A40 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 |  |  |  | 27 | HHL3CT03¦HHL4DL02 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | 4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.09 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 54 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
▓▓ L3 28 XD & VẬN HÀNH HT CRM XK |  | Dữ liệu điều hành | P1 |  | 0% | 2026-07-28 | -12 |  | 🔴 Quá hạn | Chưa nhập khối lượng | Lớp 3 - Công việc chính!A41 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 28 | HHL3CT03¦HHL4DL03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | 4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.10 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
├── ▒ L5 99.99.37 Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng | Lớp 5 - Phân công!A50 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 99.99.37 | HHL3CT03¦HHL4DL04 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | 4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.11 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
├── ▒ L5 99.99.38 Báo cáo phân tích NLSX |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng | Lớp 5 - Phân công!A51 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 99.99.38 | HHL3CT03¦HHL4DL05 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | 4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.12 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
└─── ░ L6 99.99.99.01 Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | Team PTSP |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng | Lớp 6 - Chi tiết!A14 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 99.99.99.01 | HHL3CT03¦HHL4DL06 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | 4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.13 |  | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 62 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
└─── ░ L6 99.99.99.02 Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | Em Đại |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng | Lớp 6 - Chi tiết!A15 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 99.99.99.02 | HHL3CT03¦HHL4DL07 | ├─ Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | 4 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  |  |  |  | 03.14 |  | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm |  |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-11-05 | 72 | 80 | 80 | 🟣 P1 trọng yếu | Theo dõi tải tại Lớp 5 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5
└─── ░ L6 99.99.99.03 Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | Thu Trang |  | P1 | Hoàn thành | 100% | 2026-08-05 | 0 |  | 🟢 Hoàn thành | Hoàn thành | Lớp 6 - Chi tiết!A16 |  | Hoàn thành |  |  |  | 99.99.99.03 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
└─── ░ L6 99.99.99.04 Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | Team PTSP |  | P1 | Đã lên lịch | 0% | 2026-08-30 | 9 |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng | Lớp 6 - Chi tiết!A17 |  | Thiếu tổng giờ |  |  |  | 99.99.99.04 | [14 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL01¦HHL5DL01-01 | ├─ Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | 5 | HHL5DL01-01 | HHL4DL01 | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-15 | 4 | 16 | 16 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.01.01 |  |  | Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT |  | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-15 | 4 | 16 | 16 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | 1.6 | Thiếu 12.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL01¦HHL5DL01-02 | ├─ Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | 5 | HHL5DL01-02 | HHL4DL01 | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 4 | 4 | 4 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 0.8/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.01.02 |  |  | Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT |  | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 4 | 4 | 4 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 0.8/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL01¦HHL5DL01-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | 5 | HHL5DL01-03 | HHL4DL01 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 8 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 3.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.01.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-30 | 8 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 3.2/8.0 giờ/ngày | 3.2 | Đủ phân bổ theo tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL01¦HHL5DL01-04 | ├─ Chạy tham số Topdown GT | 5 | HHL5DL01-04 | HHL4DL01 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-05 | 4 | 8 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.01.04 |  |  | Chạy tham số Topdown GT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-05 | 4 | 8 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | 1.6 | Thiếu 2.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL01¦HHL5DL01-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | 5 | HHL5DL01-05 | HHL4DL01 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-10 | 30 | 96 | 96 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 20.8/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.01.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-10 | 30 | 96 | 96 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 20.8/8.0 giờ/ngày | 6.4 | Đủ phân bổ theo tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL02¦HHL5DL02-01 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | 5 | HHL5DL02-01 | HHL4DL02 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-25 | 10 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 11.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.02.01 |  |  | XD & phản biện công thức (nội bộ) MT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-25 | 10 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 11.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL02¦HHL5DL02-02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB MT | 5 | HHL5DL02-02 | HHL4DL02 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 8 | 8 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 14.4/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.02.02 |  |  | Phản biện với TGĐ & liên PB MT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 8 | 8 | 8 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 14.4/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL02¦HHL5DL02-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | 5 | HHL5DL02-03 | HHL4DL02 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-30 | 4 | 24 | 24 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.02.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-30 | 4 | 24 | 24 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 26.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL02¦HHL5DL02-04 | ├─ Chạy tham số Topdown MT | 5 | HHL5DL02-04 | HHL4DL02 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-02 | 2 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.02.04 |  |  | Chạy tham số Topdown MT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-02 | 2 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL02¦HHL5DL02-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up MT | 5 | HHL5DL02-05 | HHL4DL02 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-15 | 11 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.02.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up MT |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P1 | Đã lên lịch |  | 2026-10-15 | 11 | 16 | 16 | 🟣 P1 trọng yếu | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL03¦HHL5DL03-01 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | 5 | HHL5DL03-01 | HHL4DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.03.01 |  |  | XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL03¦HHL5DL03-02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | 5 | HHL5DL03-02 | HHL4DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.03.02 |  |  | Phản biện với TGĐ & liên PB B2B |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL03¦HHL5DL03-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | 5 | HHL5DL03-03 | HHL4DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.03.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL03¦HHL5DL03-04 | ├─ Chạy tham số Topdown B2B | 5 | HHL5DL03-04 | HHL4DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.03.04 |  |  | Chạy tham số Topdown B2B |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL03¦HHL5DL03-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | 5 | HHL5DL03-05 | HHL4DL03 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.03.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL04¦HHL5DL04-01 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | 5 | HHL5DL04-01 | HHL4DL04 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.04.01 |  |  | XD & phản biện công thức (nội bộ) Online |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL04¦HHL5DL04-02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Online | 5 | HHL5DL04-02 | HHL4DL04 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.04.02 |  |  | Phản biện với TGĐ & liên PB Online |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL04¦HHL5DL04-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | 5 | HHL5DL04-03 | HHL4DL04 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-10 | 0 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 7.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.04.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-09-10 | 0 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 7.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL04¦HHL5DL04-04 | ├─ Chạy tham số Topdown Online | 5 | HHL5DL04-04 | HHL4DL04 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.04.04 |  |  | Chạy tham số Topdown Online |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL04¦HHL5DL04-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | 5 | HHL5DL04-05 | HHL4DL04 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.04.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL05¦HHL5DL05-01 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | 5 | HHL5DL05-01 | HHL4DL05 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.05.01 |  |  | XD & phản biện công thức (nội bộ) XK |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL05¦HHL5DL05-02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB XK | 5 | HHL5DL05-02 | HHL4DL05 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 34 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 27.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.05.02 |  |  | Phản biện với TGĐ & liên PB XK |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 34 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 27.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Đủ phân bổ theo tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL05¦HHL5DL05-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | 5 | HHL5DL05-03 | HHL4DL05 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.05.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL05¦HHL5DL05-04 | ├─ Chạy tham số Topdown XK | 5 | HHL5DL05-04 | HHL4DL05 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.05.04 |  |  | Chạy tham số Topdown XK |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL05¦HHL5DL05-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | 5 | HHL5DL05-05 | HHL4DL05 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.05.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL06¦HHL5DL06-01 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | 5 | HHL5DL06-01 | HHL4DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.06.01 |  |  | XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-05 | 9 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL06¦HHL5DL06-02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | 5 | HHL5DL06-02 | HHL4DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.06.02 |  |  | Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 9 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL06¦HHL5DL06-03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | 5 | HHL5DL06-03 | HHL4DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.06.03 |  |  | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-10 | 5 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL06¦HHL5DL06-04 | ├─ Chạy tham số. Topdown Showroom | 5 | HHL5DL06-04 | HHL4DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.06.04 |  |  | Chạy tham số. Topdown Showroom |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-12 | 1 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL06¦HHL5DL06-05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | 5 | HHL5DL06-05 | HHL4DL06 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.06.05 |  |  | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-25 | 11 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL07¦HHL5DL07-01 | ├─ Chốt đề bài DL phần mềm | 5 | HHL5DL07-01 | HHL4DL07 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 10 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.07.01 |  |  | Chốt đề bài DL phần mềm |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-15 | 10 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL07¦HHL5DL07-02 | ├─ Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | 5 | HHL5DL07-02 | HHL4DL07 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 8 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 5.6/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.07.02 |  |  | Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-10-25 | 8 | 8 | 8 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 5.6/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL07¦HHL5DL07-03 | ├─ Đào tạo phần mềm | 5 | HHL5DL07-03 | HHL4DL07 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 0 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 0.0/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.07.03 |  |  | Đào tạo phần mềm |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-20 | 0 | 24 | 24 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 0.0/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL07¦HHL5DL07-04 | ├─ Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | 5 | HHL5DL07-04 | HHL4DL07 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-22 | 2 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.07.04 |  |  | Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-10-22 | 2 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần
[18 empty] | HHL3CT03¦HHL4DL07¦HHL5DL07-05 | ├─ Chốt số KH V1 2027 Total | 5 | HHL5DL07-05 | HHL4DL07 | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-11-05 | 12 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày |  |  |  |  | 03.07.05 |  |  | Chốt số KH V1 2027 Total |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | P2 | Đã lên lịch |  | 2026-11-05 | 12 | 16 | 16 | 🟢 Theo kế hoạch | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | 0.8 | Thiếu 2.7 giờ/tuần
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | ¦HHL4RD26¦HHL5RD01-02 | ├─ Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX | 5 | HHL5RD01-02 | HHL4RD26 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 99.99.37 |  |  | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
[18 empty] | ¦HHL4RD26¦HHL5RD01-03 | ├─ Báo cáo phân tích NLSX | 5 | HHL5RD01-03 | HHL4RD26 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 99.99.38 |  |  | Báo cáo phân tích NLSX | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[18 empty] | ¦¦HHL5RD05-01¦HHL5RD05-01.01 | └─ Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | 6 | HHL5RD05-01.01 | HHL5RD05-01 | Team PTSP |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 99.99.99.01 |  |  |  | Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | Team PTSP |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
[18 empty] | ¦¦HHL5RD05-01¦HHL5RD05-01.02 | └─ Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | 6 | HHL5RD05-01.02 | HHL5RD05-01 | Em Đại |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 99.99.99.02 |  |  |  | Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | Em Đại |  | P1 | Đang thực hiện | 0% | 2026-08-20 | 8 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
[18 empty] | ¦¦HHL5RD05-01¦HHL5RD05-01.03 | └─ Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | 6 | HHL5RD05-01.03 | HHL5RD05-01 | Thu Trang |  | P1 | Hoàn thành | 100% | 2026-08-05 | 0 |  |  | 🟢 Hoàn thành | Hoàn thành |  |  |  |  | 99.99.99.03 |  |  |  | Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | Thu Trang |  | P1 | Hoàn thành | 100% | 2026-08-05 | 0 |  |  | 🟢 Hoàn thành | Hoàn thành |  | Hoàn thành
[18 empty] | ¦¦HHL5RD05-01¦HHL5RD05-01.04 | └─ Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | 6 | HHL5RD05-01.04 | HHL5RD05-01 | Team PTSP |  | P1 | Đã lên lịch | 0% | 2026-08-30 | 9 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  |  |  |  | 99.99.99.04 |  |  |  | Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | Team PTSP |  | P1 | Đã lên lịch | 0% | 2026-08-30 | 9 |  |  | 🟣 P1 trọng yếu | Chưa nhập khối lượng |  | Thiếu tổng giờ
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn
[32 empty] | 🔵 Chưa có hạn | [19 empty] | 🔵 Chưa có hạn

## Lớp 1-Lớp 2
LỚP 1–2 – TỔNG HỢP QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC BOC
Tự động tổng hợp từ Lớp 3, Lớp 4 và Lớp 5; “Công việc khác”, “Chưa lên lịch” và “Đã lên lịch” không tính vào tiến độ trung bình.
CÔNG VIỆC CHÍNH L3 |  | DANH MỤC CHI TIẾT L4 |  | NHIỆM VỤ CỤ THỂ L5 |  | TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH L3
28 |  | 36 |  | 38
Lớp 1 – Cấp quản trị | Số công việc L3 | Số công việc L4 | Số công việc L5 |  | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Số công việc L3 | Tiến độ trung bình L3 | Đường link trả kết quả – L1 | Đường link trả kết quả – L2
Cấp công ty | 3 | 7 | 35 |  | Chiến lược/sống còn | 6
Cấp phòng ban | 23 | 24 | 0 |  | Hệ thống/Vận hành | 19
[5 empty] | Vùng xám/Giao cắt | 0
[5 empty] | Công việc khác | 1
TRÌNH TỰ NHẬP: LỚP 3 → LỚP 4 → LỚP 5

## Lớp 3 - Công việc chính
| LỚP 3 – CÔNG VIỆC CHÍNH | [19 empty] | KHUNG QUẢN TRỊ CHƯƠNG TRÌNH
| HỆ THỐNG KPI LỚP 3 |  |  |  | Tổng |  | Công ty | R&D | MKT | KH & Cung ứng | Dữ liệu điều hành | Kinh doanh quốc tế
| Tổng số công việc L3 |  |  |  | 28 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0
| Hệ thống/Vận hành |  |  |  | 19 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0
| Chiến lược/sống còn |  |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
| Vùng xám/Giao cắt |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công việc ưu tiên P1 |  |  |  | 7
| Công việc ưu tiên P2 |  |  |  | 10
Tiến độ trung bình
| Công việc quá hạn |  |  |  | 1
🔒 CHỈ XEM — MỌI DỮ LIỆU PHẢI NHẬP TẠI “TRUNG TÂM NHẬP LIỆU” | [7 empty] | CHỈ XEM — nhập/chỉnh sửa tại sheet Trung tâm nhập liệu.
STT | Tên công việc L3 | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Ngày làm việc còn lại | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Công việc có chứa lớp con hay không | Mã L3 | Năm | Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Tên công việc L3 2 | Mức độ ưu tiên 2 | Phần trăm hoàn thành 2 | Ngày làm việc còn lại 2 | Ngày kết thúc 2 | Ngày bắt đầu 2 | Công việc có chứa lớp con hay không 2 | Kết quả đầu ra | Người Lead | Người thực hiện | Đơn vị phụ trách | Trạng thái | Mức độ ưu tiên 3 | Ngày bắt đầu 3 | Ngày kết thúc 3 | Số ngày làm việc | Phần trăm hoàn thành 3 | Ngày làm việc còn lại 3 | Khối lượng ước tính (giờ) | Tải quy đổi (giờ/ngày) | Kiểm tra thời gian | Trạng thái tải công việc | Loại lịch | Chu kỳ | Ngày rà soát | Ngày hoàn thành thực tế | Kỳ hoàn thành | Liên kết hệ thống | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Giờ/kỳ cần để kịp hạn | Đánh giá phân bổ | Kiểm tra dữ liệu công việc (OK = hợp lệ) | Đường link trả kết quả
1 | Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 | P1 |  | 68 | 2027-02-02 | 2026-11-15 | Không | HHL3CT01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 | P1 |  | 68 | 2027-02-02 | 2026-11-15 | Không | Được TGĐ phê duyệt | GĐ BOC | GĐ BOC | Công ty | Đã lên lịch | P1 | 2026-11-15 | 2027-02-02 | 68 |  | 68 | 200 | 0.6 | Chưa có L4 | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | Năm |  |  |  |  | Tuần | 3 | 14.7059 | Thiếu 11.7 giờ/tuần | OK
2 | Xây dựng bộ VHDN | P2 |  | 68 | 2027-02-02 | 2026-11-15 | Không | HHL3CT02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | Xây dựng bộ VHDN | P2 |  | 68 | 2027-02-02 | 2026-11-15 | Không | Được TGĐ phê duyệt | GĐ BOC | GĐ BOC | Công ty | Đã lên lịch | P2 | 2026-11-15 | 2027-02-02 | 68 |  | 68 | 100 | 2 | Chưa có L4 | Bình thường – tổng 2.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | Năm |  |  |  |  | Tuần | 3 | 7.3529 | Thiếu 4.4 giờ/tuần | OK
3 | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | P1 | 0% | 77 | 2026-11-11 | 2026-08-03 | Có | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | P1 | 0% | 77 | 2026-11-11 | 2026-08-03 | Có | Được TĐ phê duyệt | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Đang thực hiện | P1 | 2026-08-03 | 2026-11-11 | 85 | 0% | 77 | 620 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 3 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
4 | KH sản phẩm 2027-2030 | P1 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-07-20 | Có | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | P1 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-07-20 | Có | Được TGĐ phê duyệt | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P1 | 2026-07-20 | 2026-10-10 | 70 | 0% | 50 |  |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
5 | Danh mục SP OEM đề xuất | P2 | 0% | 23 | 2026-09-09 | 2026-07-20 | Có | HHL3RD02 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | Danh mục SP OEM đề xuất | P2 | 0% | 23 | 2026-09-09 | 2026-07-20 | Có | Được TGĐ phê duyệt | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2026-09-09 | 43 | 0% | 23 | 120 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Xây dựng master file & xác định điểm A | P2 | 0% | 104 | 2026-12-12 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD04 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng master file & xác định điểm A | P2 | 0% | 104 | 2026-12-12 | 2026-07-20 | Không | Nhìn được hiện trạng trên BI | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2026-12-12 | 124 | 0% | 104 | 160 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
8 | Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) | P1 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD05 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) | P1 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | BC theo CV phát sinh | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P1 | 2026-07-20 | 2026-12-31 | 140 | 0% | 120 | 160 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
9 | XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP | P2 | 0% | 173 | 2027-03-03 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD06 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP | P2 | 0% | 173 | 2027-03-03 | 2026-07-20 | Không | Hoàn thiện quy chế và khung đào tạo sản phẩm áp dụng thống nhất trong R&D | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2027-03-03 | 193 | 0% | 173 | 120 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
10 | XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D | P2 | 0% | 173 | 2027-03-03 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD07 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D | P2 | 0% | 173 | 2027-03-03 | 2026-07-20 | Không | Xác định mô hình tổ chức, khoảng trống năng lực và phương án kiện toàn nhân sự R&D | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2027-03-03 | 193 | 0% | 173 | 160 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
11 | Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP | P2 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD08 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP | P2 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | Hình thành nền tảng nghiên cứu và lộ trình chuyển đổi số cho ngành VPP | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2026-12-31 | 140 | 0% | 120 | 240 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
12 | XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | P2 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-07-20 | Có | HHL3RD09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | P2 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-07-20 | Có | Thiết lập phương án nghiên cứu thị trường và cơ chế thu thập, cập nhật thông tin định kỳ | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2026-09-15 | 48 | 0% | 28 | 160 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
13 | Việc phát sinh khác chưa có phân loại | P3 |  | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | HHL3RD10 | 2026 | Cấp phòng ban | Công việc khác | Việc phát sinh khác chưa có phân loại | P3 |  | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Không | Dùng để kiểm soát các CV chi tiết hàng ngày | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P3 | 2026-07-20 | 2026-12-31 | 140 |  | 120 | 96 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | Tiến độ 100% – chuyển Hoàn thành
14 | Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 | P2 | 0% | 6 | 2026-08-18 | 2026-08-01 | Không | HHL3RD11 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 | P2 | 0% | 6 | 2026-08-18 | 2026-08-01 | Không | Xác định và thống nhất định hướng xu hướng thiết kế mới cho năm 2027 | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-18 | 15 | 0% | 6 | 80 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
15 | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | P2 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Có | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | P2 | 0% | 120 | 2026-12-31 | 2026-07-20 | Có | Chuẩn hóa cơ chế quản trị vòng đời, danh mục, chất lượng và thông tin sản phẩm | GĐ BOC | Ms Trang | R&D | Đang thực hiện | P2 | 2026-07-20 | 2026-12-31 | 140 | 0% | 120 | 280 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB | P3 | 0% |  |  |  | Không | HHL3DL02 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB | P3 | 0% |  |  |  | Không | Số hóa dữ liệu quản trị, bảo đảm dữ liệu tập trung và khai thác thống nhất toàn BOC, phòng ban | GĐ BOC | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P3 |  |  |  | 0% |  | 240 |  | Chưa xếp lịch | Thiếu tham số phân bổ | Chưa xếp lịch | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
18 | XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | P3 | 0% |  | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Có | HHL3DL03 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | P3 | 0% |  | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Có | Thiết lập hệ thống ngưỡng cảnh báo và điều tiết cung ứng hàng hóa | GĐ BOC | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P3 | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  | 0% |  | 160 |  | Chưa xếp lịch | Chưa tính tải | Chưa xếp lịch | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Phát triển HT BC tự động định kỳ | P1 | 0% | 17 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | Không | HHL3DL05 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Phát triển HT BC tự động định kỳ | P1 | 0% | 17 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | Không | Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ tự động, giảm thao tác tổng hợp thủ công | GĐ BOC | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 19 | 0% | 17 | 200 |  | Chưa có L4 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
21 | XDHT quản lý NCC | P2 | 0% | 17 | 2026-08-31 | 2026-08-01 | Có | HHL3DL06 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT quản lý NCC | P2 | 0% | 17 | 2026-08-31 | 2026-08-01 | Có | Thiết lập hệ thống quản lý thông tin, đánh giá và theo dõi nhà cung cấp | GĐ BOC | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 26 | 0% | 17 | 240 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
22 | Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu | P3 | 0% |  |  |  | Không | HHL3DL07 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu | P3 | 0% |  |  |  | Không | Đáp ứng kịp thời các yêu cầu truy xuất, xử lý và đối soát dữ liệu phát sinh | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P3 |  |  |  | 0% |  | 120 |  | Chưa xếp lịch | Thiếu tham số phân bổ | Chưa xếp lịch | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
23 | XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | P3 | 0% | 16 | 2026-08-30 | 2026-07-20 | Có | HHL3DL08 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | P3 | 0% | 16 | 2026-08-30 | 2026-07-20 | Có | Triển khai các công việc chuyển đổi số và vận hành hệ thống ngoài danh mục chính | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P3 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 36 | 0% | 16 | 120 |  | L4 đúng khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
24 | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | P1 | 0% |  | 2026-09-15 | 2026-07-30 | Có | HHL3DL09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | P1 | 0% |  | 2026-09-15 | 2026-07-30 | Có | Hỗ trợ lãnh đạo và các phòng ban về dữ liệu, báo cáo và công cụ quản trị | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-07-30 | 2026-09-15 |  | 0% |  | 360 |  | Chưa xếp lịch | Chưa tính tải | Chưa xếp lịch | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
25 | Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu | P3 |  | 55 | 2027-02-02 | 2026-12-01 | Không | HHL3DL10 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu | P3 |  | 55 | 2027-02-02 | 2026-12-01 | Không |  | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Đã lên lịch | P3 | 2026-12-01 | 2027-02-02 | 55 |  | 55 |  |  | Chưa có L4 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | OK
26 | Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu | P3 |  | 28 | 2027-01-01 | 2026-12-01 | Không | HHL3DL11 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu | P3 |  | 28 | 2027-01-01 | 2026-12-01 | Không |  | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Đã lên lịch |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 28 |  | 28 |  |  | Chưa có L4 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | OK
27 | CĐS & AI các hoạt động của BOC | [5 empty] | Có | HHL3DL12 | 2026 |  |  | CĐS & AI các hoạt động của BOC | [5 empty] | Có |  | GĐ BOC | Em Đại | Dữ liệu điều hành | Chưa lên lịch | [8 empty] | Thiếu ngày L3 | Theo dõi tải tại Lớp 4 | Có thời hạn | [8 empty] | Theo dõi phân bổ tại Lớp 4 | OK
28 | XD & vận hành HT CRM XK | P1 | 0% | -12 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | Không | HHL3XK01 | 2026 |  |  | XD & vận hành HT CRM XK | P1 | 0% | -12 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | Không |  | GĐ BOC |  | Dữ liệu điều hành |  | P1 | 2026-08-10 | 2026-07-28 |  | 0% | -12 |  |  | Chưa có L4 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
Formulas:
Tổng = [Ngày kết thúc 2]
Ngày bắt đầu 3 = [Ngày bắt đầu 2]
Ngày kết thúc 3 = [Ngày kết thúc 2]
Số ngày làm việc = IF([Loại lịch]<>"Có thời hạn","",IF(OR([Ngày bắt đầu 3]="",[Ngày kết thúc 3]=""),"",IF([Ngày kết thúc 3]<[Ngày bắt đầu 3],"",NETWORKDAYS.INTL([Ngày bắt đầu 3],[Ngày kết thúc 3],11,'Ngày nghỉ lễ'!$A5:A80))))

## Lớp 4 - Danh mục
LỚP 4 – DANH MỤC CÔNG VIỆC CHI TIẾT
| HỆ THỐNG KPI LỚP 4 |  |  |  | Tổng |  | Công ty | R&D | MKT | KH & Cung ứng | Dữ liệu điều hành | Kinh doanh quốc tế
| Tổng số công việc L4 |  |  |  | 36 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0
| Hệ thống/Vận hành |  |  |  | 14 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0
| Chiến lược/sống còn |  |  |  | 17 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0
| Vùng xám/Giao cắt |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công việc ưu tiên P1 |  |  |  | 7 |  | TRA CỨU CÔNG VIỆC CHA L3
| Công việc ưu tiên P2 |  |  |  | 18 |  | Nhập tên công việc cha | KHKD
| Tiến độ trung bình | [5 empty] | Tên công việc tìm thấy | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động)
| Công việc quá hạn |  |  |  | 4 |  | Mã cha — nhập vào cột J | HHL3CT03
🔒 CHỈ XEM — MỌI DỮ LIỆU PHẢI NHẬP TẠI “TRUNG TÂM NHẬP LIỆU” | [7 empty] | CHỈ XEM — nhập/chỉnh sửa tại sheet Trung tâm nhập liệu.
STT | Tên công việc L4 | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Ngày làm việc còn lại | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Công việc có chứa lớp con hay không | Mã L4 | Mã L3 | Năm | Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Tên công việc L3 | Tên công việc L4 2 | Mức độ ưu tiên 2 | Phần trăm hoàn thành 2 | Ngày làm việc còn lại 2 | Ngày kết thúc 2 | Ngày bắt đầu 2 | Công việc có chứa lớp con hay không 2 | Kết quả đầu ra | Giá trị mang lại | Đơn vị phụ trách | Người Lead | Người thực hiện | Trạng thái | Mức độ ưu tiên 3 | Ngày bắt đầu 3 | Ngày kết thúc 3 | Số ngày làm việc | Phần trăm hoàn thành 3 | Ngày làm việc còn lại 3 | Khối lượng ước tính (giờ) | Tải quy đổi (giờ/ngày) | Kiểm tra thời gian | Trạng thái tải công việc | Loại lịch | Chu kỳ | Ngày rà soát | Ngày hoàn thành thực tế | Kỳ hoàn thành | Liên kết hệ thống | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Giờ/kỳ cần để kịp hạn | Đánh giá phân bổ | Kiểm tra dữ liệu công việc (OK = hợp lệ) | Đường link trả kết quả
1 | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | P1 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | P1 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch GT được xác nhận và phê duyệt |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-10 | 58 | 0% | 50 | 140 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
2 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | P1 | 0% | 54 | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | P1 | 0% | 54 | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch MT được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-15 | 62 | 0% | 54 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
3 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch B2B được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-25 | 70 | 0% | 62 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
4 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch Online được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-25 | 70 | 0% | 62 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
5 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch xuất khẩu được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-25 | 70 | 0% | 62 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
6 | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | P1 | 0% | 62 | 2026-10-25 | 2026-08-03 | Có | Công thức và hệ thống tham số kế hoạch Showroom được phê duyệt, vận hành. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-10-25 | 70 | 0% | 62 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 |  | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
7 | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | P1 | 0% | 72 | 2026-11-05 | 2026-08-03 | Có | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | P1 | 0% | 72 | 2026-11-05 | 2026-08-03 | Có | Kết quả chạy topdown doanh thu kế hoạch toàn công ty |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 80 | 0% | 72 | 80 |  | Cảnh báo: Con vượt khung kế hoạch gốc | Theo dõi tải tại Lớp 5 | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 24 | . | Theo dõi phân bổ tại Lớp 5 | OK
8 | Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | P2 | 0% | 6 | 2026-08-18 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD08 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | P2 | 0% | 6 | 2026-08-18 | 2026-08-01 | Không | Bộ guideline thiết kế sản phẩm và bao bì được ban hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-18 | 15 | 0% | 6 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
9 | XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | P2 | 0% | 68 | 2026-10-31 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD09 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | P2 | 0% | 68 | 2026-10-31 | 2026-08-01 | Không | Phương án quản trị đặt hàng OEM được phê duyệt và áp dụng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 77 | 0% | 68 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
10 | Phương án quản trị chất lược sản phẩm | P2 | 0% | 80 | 2026-11-15 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD10 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Phương án quản trị chất lược sản phẩm | P2 | 0% | 80 | 2026-11-15 | 2026-08-01 | Không | Phương án quản trị chất lượng sản phẩm được phê duyệt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-11-15 | 89 | 0% | 80 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
11 | Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | P2 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD11 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | P2 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | Ban CLSP được thành lập, có quy chế và cơ chế vận hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 50 | 0% | 41 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
12 | Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | P2 | 0% | 68 | 2026-10-31 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD12 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | P2 | 0% | 68 | 2026-10-31 | 2026-08-01 | Không | Hệ thống thông tin sản phẩm và cơ chế truy xuất được chuẩn hóa. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 77 | 0% | 68 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
13 | XD Tool quét xu hướng & thị trường | P2 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD13 | HHL3RD09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | XD Tool quét xu hướng & thị trường | P2 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-08-01 | Không | Tool quét xu hướng và thị trường vận hành, có dữ liệu đầu ra kiểm chứng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 37 | 0% | 28 | 160 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
14 | XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | P2 | 0% | 32 | 2026-09-20 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD14 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | P2 | 0% | 32 | 2026-09-20 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo xác định căn cứ và quan hệ nhân quả phục vụ quản trị, phát triển sản phẩm. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 41 | 0% | 32 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
15 | Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | P4 | 0% | -1 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD15 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | P4 | 0% | -1 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo phân tích bộ câu hỏi Customer Insight 2024–2025 và khuyến nghị cải tiến. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P4 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 8 | 0% | -1 | 24 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
16 | Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | P2 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD16 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | P2 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo chiến lược sản phẩm tổng hợp yếu tố bên trong và bên ngoài được phê duyệt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 59 | 0% | 50 | 48 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
17 | Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | P2 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD17 | HHL3RD02 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | Danh mục SP OEM đề xuất | Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | P2 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-01 | Không | Cơ sở dữ liệu sản phẩm OEM theo nhà cung cấp đầy đủ trường dữ liệu. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 17 | 0% | 8 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
18 | Chốt kế hoạch KSTT & KH | P2 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD18 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Chốt kế hoạch KSTT & KH | P2 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | Kế hoạch khảo sát thị trường và kế hoạch triển khai được chốt. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 50 | 0% | 41 | 32 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
19 | TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | P2 | 0% | -1 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD19 | HHL3RD02 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | Danh mục SP OEM đề xuất | TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | P2 | 0% | -1 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo đánh giá hiệu quả sản phẩm OEM từ 2022 đến nay. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 8 | 0% | -1 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
20 | Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | P4 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD20 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | P4 | 0% | 41 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo đánh giá quy hoạch sản phẩm 2026 và danh mục vấn đề cần khắc phục. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P4 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 50 | 0% | 41 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
21 | Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | P2 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD21 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | P2 | 0% | 50 | 2026-10-10 | 2026-08-01 | Không | Hoàn thành đào tạo nội bộ Customer Insight, có tài liệu và đánh giá sau đào tạo. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 59 | 0% | 50 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
22 | Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | P2 | 0% | 93 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD22 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | P2 | 0% | 93 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | Không | Bộ quy tắc và ngưỡng điều tiết cung ứng được phê duyệt, sẵn sàng áp dụng. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 102 | 0% | 93 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
23 | Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | P2 | 0% | 106 | 2026-12-15 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD23 | HHL3RD12 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | P2 | 0% | 106 | 2026-12-15 | 2026-08-01 | Không | Báo cáo số hóa theo dõi sản phẩm hàng bán theo kênh vận hành ổn định. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 115 | 0% | 106 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
24 | Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | P2 | 0% | 23 | 2026-09-09 | 2026-08-01 | Không | HHL4RD24 | HHL3RD02 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | Danh mục SP OEM đề xuất | Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | P2 | 0% | 23 | 2026-09-09 | 2026-08-01 | Không | Hệ thống sourcing hàng OEM có CO trong nước được thiết lập và vận hành. |  | R&D | GĐ BOC | Ms Trang | Đang thực hiện | P2 | 2026-08-01 | 2026-09-09 | 32 | 0% | 23 | 40 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
25 | XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | P3 | 0% | -7 | 2026-08-02 | 2026-07-29 | Không | HHL4DL08 | HHL3DL08 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | P3 | 0% | -7 | 2026-08-02 | 2026-07-29 | Không | Phần mềm tính container hàng xuất khẩu chạy đúng, có kiểm thử và hướng dẫn. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 4 | 0% | -7 | 120 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | Quá hạn nhưng chưa bắt đầu
26 | Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | P3 | 0% |  |  |  | Không | HHL4DL09 | HHL3DL09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | P3 | 0% |  |  |  | Không | Yêu cầu hỗ trợ phòng Kế toán được xử lý, đối soát và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 |  |  |  | 0% |  | 60 |  | Chưa xếp lịch | Thiếu tham số phân bổ | Chưa xếp lịch | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
27 | Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | P3 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-08-03 | Không | HHL4DL10 | HHL3DL09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | P3 | 0% | 28 | 2026-09-15 | 2026-08-03 | Không | Dữ liệu DMS được đối chiếu, truy xuất và xác nhận chênh lệch. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P3 | 2026-08-03 | 2026-09-15 | 36 | 0% | 28 | 60 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
28 | XDHT cảnh báo | P2 | 0% | -7 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | Không | HHL4DL11 | HHL3DL09 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | XDHT cảnh báo | P2 | 0% | -7 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | Không | Hệ thống cảnh báo vận hành đúng ngưỡng, có kiểm thử và bàn giao. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 4 | 0% | -7 | 240 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | Quá hạn nhưng chưa bắt đầu
29 | Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | P2 | 0% | 16 | 2026-08-30 | 2026-08-01 | Không | HHL4DL14 | HHL3DL06 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT quản lý NCC | Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | P2 | 0% | 16 | 2026-08-30 | 2026-08-01 | Không | Hệ thống quản lý nhà cung cấp có dữ liệu, tiêu chí đánh giá và cảnh báo. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 25 | 0% | 16 | 240 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | P2 | 0% | 54 | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Không | HHL4DL15 | HHL3DL03 | 2026 | Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | P2 | 0% | 54 | 2026-10-15 | 2026-08-03 | Không | Báo cáo năng lực sản xuất và cung ứng hàng hóa được chuẩn hóa, cập nhật. |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-08-03 | 2026-10-15 | 62 | 0% | 54 | 160 |  | Chưa có L5 | Thiếu tham số phân bổ | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tham số phân bổ | OK
34 | Dự án CĐS SP hiện hữu & bao bì SP(QRvalueADDon) |  | 0% |  |  |  | Không | HHL4DL16 | HHL3DL12 | 2026 |  |  | CĐS & AI các hoạt động của BOC | Dự án CĐS SP hiện hữu & bao bì SP(QRvalueADDon) |  | 0% |  |  |  | Không |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | [5 empty] | 0% |  |  |  | Thiếu ngày L4 | Chưa nhập khối lượng | [9 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
35 | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB |  | 0% |  |  |  | Không | HHL4DL17 | HHL3DL12 | 2026 |  |  | CĐS & AI các hoạt động của BOC | Số hoá DL quản trị all BOC & all PB |  | 0% |  |  |  | Không |  |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Em Đại | [5 empty] | 0% |  |  |  | Thiếu ngày L4 | Chưa nhập khối lượng | [9 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
36 | Khảo sát báo cáo về nhu cầu khách hàng |  | 0% |  |  |  | Không | HHL4RD25 | HHL3RD01 | 2026 | Cấp phòng ban | Chiến lược/sống còn | KH sản phẩm 2027-2030 | Khảo sát báo cáo về nhu cầu khách hàng |  | 0% |  |  |  | Không |  |  | R&D | GĐ BOC | GĐ BOC | [5 empty] | 0% |  |  |  | Thiếu ngày L4 | Chưa nhập khối lượng | [9 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
Formulas:
Tổng = [Ngày kết thúc 2]
Ngày bắt đầu 3 = [Ngày bắt đầu 2]
Ngày kết thúc 3 = [Ngày kết thúc 2]
Số ngày làm việc = IF([Loại lịch]<>"Có thời hạn","",IF(OR([Ngày bắt đầu 3]="",[Ngày kết thúc 3]=""),"",IF([Ngày kết thúc 3]<[Ngày bắt đầu 3],"",NETWORKDAYS.INTL([Ngày bắt đầu 3],[Ngày kết thúc 3],11,'Ngày nghỉ lễ'!$A5:A80))))

## Lớp 5 - Phân công
LỚP 5 – NHIỆM VỤ CỤ THỂ & PHÂN CÔNG
| HỆ THỐNG KPI LỚP 5 |  |  |  | Tổng |  | Công ty | R&D | MKT | KH & Cung ứng | Dữ liệu điều hành | Kinh doanh quốc tế
| Tổng số công việc L5 |  |  |  | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
| Hệ thống/Vận hành |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chiến lược/sống còn |  |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
| Vùng xám/Giao cắt |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công việc ưu tiên P1 |  |  |  | 9 |  | TRA CỨU CÔNG VIỆC CHA L4
| Công việc ưu tiên P2 |  |  |  | 26 |  | Nhập tên công việc cha
| Tiến độ trung bình | [5 empty] | Tên công việc tìm thấy
| Công việc quá hạn |  |  |  | 0 |  | Mã cha — nhập vào cột J
🔒 CHỈ XEM — MỌI DỮ LIỆU PHẢI NHẬP TẠI “TRUNG TÂM NHẬP LIỆU” | [7 empty] | CHỈ XEM — nhập/chỉnh sửa tại sheet Trung tâm nhập liệu.
STT | Tên công việc L5 | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Ngày làm việc còn lại | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Công việc có chứa lớp con hay không | Mã L5 | Mã L4 | Mã L3 | Năm | Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Tên công việc L3 | Tên công việc L4 | Tên công việc L5 2 | Mức độ ưu tiên 2 | Phần trăm hoàn thành 2 | Ngày làm việc còn lại 2 | Ngày kết thúc 2 | Ngày bắt đầu 2 | Công việc có chứa lớp con hay không 2 | Kết quả đầu ra | Giá trị mang lại | Đơn vị phụ trách | Người thực hiện | Trạng thái | Mức độ ưu tiên 3 | Ngày bắt đầu 3 | Ngày kết thúc 3 | Số ngày làm việc | Phần trăm hoàn thành 3 | Ngày làm việc còn lại 3 | Khối lượng ước tính (giờ) | Tải quy đổi (giờ/ngày) | Kiểm tra thời gian | Trạng thái tải công việc | Loại lịch | Chu kỳ | Ngày rà soát | Ngày hoàn thành thực tế | Kỳ hoàn thành | Liên kết hệ thống | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Giờ/kỳ cần để kịp hạn | Đánh giá phân bổ | Kiểm tra dữ liệu công việc (OK = hợp lệ) | Đường link trả kết quả
1 | Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | P1 | 0% | 4 | 2026-08-15 | 2026-08-03 | Không | HHL5DL01-01 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | P1 | 0% | 4 | 2026-08-15 | 2026-08-03 | Không | Công thức được TGĐ duyết |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-03 | 2026-08-15 | 12 | 0% | 4 | 16 | 1.6 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 | 20 | Thiếu 12.0 giờ/tuần | OK
2 | Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | P1 | 0% | 4 | 2026-08-20 | 2026-08-16 | Không | HHL5DL01-02 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | P1 | 0% | 4 | 2026-08-20 | 2026-08-16 | Không | Biên bản đề bài Word |  | Dữ liệu điều hành | GĐ BOC | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 4 | 0% | 4 | 4 | 0.8 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 0.8/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 5 | Thiếu 1.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
3 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | P1 | 0% | 8 | 2026-08-30 | 2026-08-21 | Không | HHL5DL01-03 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | P1 | 0% | 8 | 2026-08-30 | 2026-08-21 | Không | File Excel HT theo dãy tham số |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-21 | 2026-08-30 | 8 | 0% | 8 | 16 | 3.2 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 3.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 16 | 10 | Đủ phân bổ theo tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
4 | Chạy tham số Topdown GT | P1 | 0% | 4 | 2026-09-05 | 2026-08-31 | Không | HHL5DL01-04 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chạy tham số Topdown GT | P1 | 0% | 4 | 2026-09-05 | 2026-08-31 | Không | Kết qủa chạy top-down |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 4 | 0% | 4 | 8 | 1.6 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 1.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 8 | 10 | Thiếu 2.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
5 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | P1 |  | 30 | 2026-10-10 | 2026-09-06 | Không | HHL5DL01-05 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | P1 |  | 30 | 2026-10-10 | 2026-09-06 | Không | Bộ kết quả Bottom-up vòng 1 |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P1 | 2026-09-06 | 2026-10-10 | 30 |  | 30 | 96 | 6.4 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 20.8/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 32 | 16 | Đủ phân bổ theo tuần | OK
6 | XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | P1 | 0% | 10 | 2026-09-25 | 2026-09-15 | Không | HHL5DL02-01 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | P1 | 0% | 10 | 2026-09-25 | 2026-09-15 | Không | Bộ công thức kế hoạch MT |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 10 | 0% | 10 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 11.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
7 | Phản biện với TGĐ & liên PB MT | P1 | 0% | 8 | 2026-10-05 | 2026-09-26 | Không | HHL5DL02-02 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Phản biện với TGĐ & liên PB MT | P1 | 0% | 8 | 2026-10-05 | 2026-09-26 | Không | Biên bản phản biện công thức MT và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 8 | 0% | 8 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 14.4/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 5 | Thiếu 1.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
8 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | P2 | 0% | 4 | 2026-09-30 | 2026-09-26 | Không | HHL5DL02-03 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | P2 | 0% | 4 | 2026-09-30 | 2026-09-26 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch MT vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 4 | 0% | 4 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 30 | Thiếu 26.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
9 | Chạy tham số Topdown MT | P1 |  | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | Không | HHL5DL02-04 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chạy tham số Topdown MT | P1 |  | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch MT được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P1 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 |  | 2 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 12.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 40 | Thiếu 36.0 giờ/tuần | OK
10 | Chạy tham số Bottom-up MT | P1 |  | 11 | 2026-10-15 | 2026-10-03 | Không | HHL5DL02-05 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chạy tham số Bottom-up MT | P1 |  | 11 | 2026-10-15 | 2026-10-03 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch MT theo khu vực và khách hàng được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P1 | 2026-10-03 | 2026-10-15 | 11 |  | 11 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 7.2727 | Thiếu 3.3 giờ/tuần | OK
11 | XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | HHL5DL03-01 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | Bộ công thức kế hoạch B2B được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 9 | 0% | 9 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8.8889 | Thiếu 4.9 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
12 | Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL03-02 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | Biên bản phản biện công thức B2B và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9 | 0% | 9 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 4.4444 | Thiếu 0.4 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
13 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL03-03 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch B2B vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 0% | 5 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 24 | Thiếu 20.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
14 | Chạy tham số Topdown B2B | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | HHL5DL03-04 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chạy tham số Topdown B2B | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch B2B được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 |  | 1 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 80 | Thiếu 76.0 giờ/tuần | OK
15 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | HHL5DL03-05 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch B2B theo khu vực và khách hàng được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-13 | 2026-10-25 | 11 |  | 11 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 7.2727 | Thiếu 3.3 giờ/tuần | OK
16 | XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | HHL5DL04-01 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | Bộ công thức kế hoạch Online được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 9 | 0% | 9 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8.8889 | Thiếu 4.9 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
17 | Phản biện với TGĐ & liên PB Online | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL04-02 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Phản biện với TGĐ & liên PB Online | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | Biên bản phản biện công thức Online và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9 | 0% | 9 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 4.4444 | Thiếu 0.4 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
18 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | P2 | 0% | 0 | 2026-09-10 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL04-03 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | P2 | 0% | 0 | 2026-09-10 | 2026-10-06 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Online vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-09-10 |  | 0% | 0 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Cận tải – tổng 7.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 120 | Thiếu 116.0 giờ/tuần | Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu
19 | Chạy tham số Topdown Online | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | HHL5DL04-04 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chạy tham số Topdown Online | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Online được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 |  | 1 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 80 | Thiếu 76.0 giờ/tuần | OK
20 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | HHL5DL04-05 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Online theo nền tảng và kênh được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-13 | 2026-10-25 | 11 |  | 11 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 7.2727 | Thiếu 3.3 giờ/tuần | OK
21 | XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | HHL5DL05-01 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | Bộ công thức kế hoạch xuất khẩu được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 9 | 0% | 9 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8.8889 | Thiếu 4.9 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
22 | Phản biện với TGĐ & liên PB XK | P2 | 0% | 34 | 2026-10-15 | 2026-09-06 | Không | HHL5DL05-02 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Phản biện với TGĐ & liên PB XK | P2 | 0% | 34 | 2026-10-15 | 2026-09-06 | Không | Biên bản phản biện công thức xuất khẩu và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-09-06 | 2026-10-15 | 34 | 0% | 34 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 27.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 1.1765 | Đủ phân bổ theo tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
23 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL05-03 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch xuất khẩu vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 0% | 5 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 24 | Thiếu 20.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
24 | Chạy tham số Topdown XK | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | HHL5DL05-04 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chạy tham số Topdown XK | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch xuất khẩu được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 |  | 1 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 80 | Thiếu 76.0 giờ/tuần | OK
25 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | HHL5DL05-05 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch xuất khẩu theo quốc gia và thị trường được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-13 | 2026-10-25 | 11 |  | 11 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 7.2727 | Thiếu 3.3 giờ/tuần | OK
26 | XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | HHL5DL06-01 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | P2 | 0% | 9 | 2026-10-05 | 2026-09-25 | Không | Bộ công thức kế hoạch Showroom được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 9 | 0% | 9 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 15.2/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8.8889 | Thiếu 4.9 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
27 | Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL06-02 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | P2 | 0% | 9 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | Không | Biên bản phản biện công thức Showroom và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9 | 0% | 9 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 20.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 4.4444 | Thiếu 0.4 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
28 | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | HHL5DL06-03 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | P2 | 0% | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-06 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Showroom vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 0% | 5 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 13.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 24 | Thiếu 20.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
29 | Chạy tham số. Topdown Showroom | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | HHL5DL06-04 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chạy tham số. Topdown Showroom | P2 |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Showroom được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 |  | 1 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Cận tải – tổng 8.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 80 | Thiếu 76.0 giờ/tuần | OK
30 | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | HHL5DL06-05 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | P2 |  | 11 | 2026-10-25 | 2026-10-13 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Showroom theo cửa hàng và khu vực được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-13 | 2026-10-25 | 11 |  | 11 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 10.4/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 7.2727 | Thiếu 3.3 giờ/tuần | OK
31 | Chốt đề bài DL phần mềm | P2 | 0% | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-05 | Không | HHL5DL07-01 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chốt đề bài DL phần mềm | P2 | 0% | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-05 | Không | Bộ công thức kế hoạch doanh thu khác được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 10 | 0% | 10 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Quá tải – tổng 24.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
32 | Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | P2 | 0% | 8 | 2026-10-25 | 2026-10-16 | Không | HHL5DL07-02 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | P2 | 0% | 8 | 2026-10-25 | 2026-10-16 | Không | Biên bản phản biện công thức doanh thu khác và danh mục điều chỉnh được thống nhất. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 8 | 0% | 8 | 8 | 0.8 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 5.6/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 5 | Thiếu 1.0 giờ/tuần | Chưa đến ngày bắt đầu – nên Đã lên lịch
33 | Đào tạo phần mềm | P2 | 0% | 0 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | Không | HHL5DL07-03 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Đào tạo phần mềm | P2 | 0% | 0 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | Không | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch doanh thu khác vận hành đúng công thức. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-16 | 2026-08-20 |  | 0% | 0 | 24 | 0.8 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 0.0/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 120 | Thiếu 116.0 giờ/tuần | Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu
34 | Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | P2 |  | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | Không | HHL5DL07-04 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | P2 |  | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | Không | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch doanh thu khác được kiểm tra và xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 |  | 2 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 40 | Thiếu 36.0 giờ/tuần | OK
35 | Chốt số KH V1 2027 Total | P2 |  | 12 | 2026-11-05 | 2026-10-23 | Không | HHL5DL07-05 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chốt số KH V1 2027 Total | P2 |  | 12 | 2026-11-05 | 2026-10-23 | Không | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch doanh thu khác theo từng nguồn được xác nhận. |  | Dữ liệu điều hành | Em Đại | Đã lên lịch | P2 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 12 |  | 12 | 16 | 0.8 | Chưa có L6 | Bình thường – tổng 4.8/8.0 giờ/ngày | Có thời hạn | [5 empty] | Tuần | 4 | 6.6667 | Thiếu 2.7 giờ/tuần | OK
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX |  | 0% |  |  |  | Không | HHL5RD01-02 | HHL4RD26 | [6 empty] | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX |  | 0% |  |  |  | Không | [9 empty] | 0% |  |  |  | Thiếu ngày L5 | Chưa nhập khối lượng | [9 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
38 | Báo cáo phân tích NLSX |  | 0% |  |  |  | Không | HHL5RD01-03 | HHL4RD26 | [6 empty] | Báo cáo phân tích NLSX |  | 0% |  |  |  | Không | [9 empty] | 0% |  |  |  | Thiếu ngày L5 | Chưa nhập khối lượng | [9 empty] | Thiếu tổng giờ | Thiếu trạng thái
Formulas:
Tổng = [Ngày kết thúc 2]
Ngày bắt đầu 3 = [Ngày bắt đầu 2]
Ngày kết thúc 3 = [Ngày kết thúc 2]
Số ngày làm việc = IF([Loại lịch]<>"Có thời hạn","",IF(OR([Ngày bắt đầu 3]="",[Ngày kết thúc 3]=""),"",IF([Ngày kết thúc 3]<[Ngày bắt đầu 3],"",NETWORKDAYS.INTL([Ngày bắt đầu 3],[Ngày kết thúc 3],11,'Ngày nghỉ lễ'!$A5:A80))))

## Lớp 6 - Chi tiết
LỚP 6 – CÔNG VIỆC CHI TIẾT
| HỆ THỐNG KPI LỚP 6 |  |  | Tổng |  | Công ty | R&D | MKT | KH & Cung ứng | Dữ liệu điều hành | Kinh doanh quốc tế
| Tổng số công việc L6 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hệ thống/Vận hành |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chiến lược/sống còn |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vùng xám/Giao cắt |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công việc ưu tiên P1 |  |  | 4 |  | TRA CỨU CÔNG VIỆC CHA L5
| Công việc ưu tiên P2 |  |  | 0 |  | Nhập tên công việc cha
| Tiến độ trung bình |  |  | 25% |  | Tên công việc tìm thấy
| Công việc quá hạn |  |  | 0 |  | Mã cha — nhập vào cột J
🔒 CHỈ XEM — MỌI DỮ LIỆU PHẢI NHẬP TẠI “TRUNG TÂM NHẬP LIỆU” | [7 empty] | CHỈ XEM — nhập/chỉnh sửa tại sheet Trung tâm nhập liệu.
STT | Tên công việc L6 | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Ngày làm việc còn lại | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Công việc có chứa lớp con hay không | Mã L6 | Mã L5 | Mã L4 | Mã L3 | Năm | Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Tên công việc L3 | Tên công việc L4 | Tên công việc L5 | Tên công việc L6 2 | Mức độ ưu tiên 2 | Phần trăm hoàn thành 2 | Ngày làm việc còn lại 2 | Ngày kết thúc 2 | Ngày bắt đầu 2 | Công việc có chứa lớp con hay không 2 | Kết quả đầu ra | Giá trị mang lại | Đơn vị phụ trách | Người thực hiện | Đơn vị phối hợp | Trạng thái | Mức độ ưu tiên 3 | Ngày bắt đầu 3 | Ngày kết thúc 3 | Số ngày làm việc | Phần trăm hoàn thành 3 | Ngày làm việc còn lại 3 | Khối lượng ước tính (giờ) | Tải quy đổi (giờ/ngày) | Kiểm tra thời gian | Trạng thái tải công việc | Loại lịch | Chu kỳ | Ngày rà soát | Ngày hoàn thành thực tế | Kỳ hoàn thành | Liên kết hệ thống | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Giờ/kỳ cần để kịp hạn | Đánh giá phân bổ | Kiểm tra dữ liệu công việc (OK = hợp lệ) | Đường link trả kết quả
1 | Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | P1 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | Không | HHL5RD05-01.01 | HHL5RD05-01 | [8 empty] | Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | P1 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | Không | Báo cáo thị phần tương đối của danh mục sản phẩm theo Vùng _ Miền _Cấp cty |  |  | Team PTSP | #REF! | Đang thực hiện | P1 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 14 | 0% | 8 |  |  | Thiếu ngày L5 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | OK
2 | Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | P1 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | Không | HHL5RD05-01.02 | HHL5RD05-01 | [8 empty] | Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | P1 | 0% | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | Không | Bảng excel dữ liệu thô + bản phân tích sơ bộ về tốc độ tăng trưởng của danh mục sản phẩm |  |  | Em Đại | #REF! | Đang thực hiện | P1 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 14 | 0% | 8 |  |  | Thiếu ngày L5 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | OK
3 | Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | P1 | 100% | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Không | HHL5RD05-01.03 | HHL5RD05-01 | [8 empty] | Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | P1 | 100% | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Không | Xác nhận với GĐ B.O.C hệ thống đáp ứng |  |  | Thu Trang | #REF! | Hoàn thành | P1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 100% | 0 |  |  | Thiếu ngày L5 | Hoàn thành | Có thời hạn |  |  | 2026-08-05 | 2026-08 |  |  |  |  | Hoàn thành | Thiếu đường link kết quả
4 | Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | P1 | 0% | 9 | 2026-08-30 | 2026-08-20 | Không | HHL5RD05-01.04 | HHL5RD05-01 | [8 empty] | Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | P1 | 0% | 9 | 2026-08-30 | 2026-08-20 | Không | Bản ppt báo cáo phân loại sản phẩm theo BCG |  |  | Team PTSP | #REF! | Đã lên lịch | P1 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 9 | 0% | 9 |  |  | Thiếu ngày L5 | Chưa nhập khối lượng | Có thời hạn | [8 empty] | Thiếu tổng giờ | OK
#REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
Ngày bắt đầu 3 = [Ngày bắt đầu 2]
Ngày kết thúc 3 = [Ngày kết thúc 2]
Số ngày làm việc = IF([Loại lịch]<>"Có thời hạn","",IF(OR([Ngày bắt đầu 3]="",[Ngày kết thúc 3]=""),"",IF([Ngày kết thúc 3]<[Ngày bắt đầu 3],"",NETWORKDAYS.INTL([Ngày bắt đầu 3],[Ngày kết thúc 3],11,'Ngày nghỉ lễ'!$A5:A80))))

## Tra cứu quan hệ (hidden)
TRA CỨU QUAN HỆ CHA – CON
Nhập mã công việc hoặc một phần tên để xem chính công việc, các cấp cha và toàn bộ cấp con liên quan.
Mã / từ khóa tìm kiếm | công thức
Kết quả tự động hiển thị theo cấp: cha ở trên, công việc tìm được và các cấp con ở dưới.
Cấp | Mã công việc | Mã cha | Tên / cây công việc | Trạng thái | Tiến độ | Người phụ trách | Đơn vị | Hạn hoàn thành | Cảnh báo
3 | HHL3CT03 |  | ◆ KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Đang thực hiện | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-11-11 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3CT01 |  | ◆ Xây dựng bộ chiến lược công ty tầm nhìn 2030 | Đã lên lịch |  | GĐ BOC | Công ty | 2027-02-02 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3CT02 |  | ◆ Xây dựng bộ VHDN | Đã lên lịch |  | GĐ BOC | Công ty | 2027-02-02 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3CT03 |  | ◆ KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Đang thực hiện | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-11-11 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 1
4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD01 |  | ◆ KH sản phẩm 2027-2030 | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD02 |  | ◆ Danh mục SP OEM đề xuất | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-09 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD04 |  | ◆ Xây dựng master file & xác định điểm A | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-12-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD05 |  | ◆ Sự vụ quan trọng phát sinh (Vùng xám) | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-12-31 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD06 |  | ◆ XD quy chế đào tạo & Chiến lược đào tạo SP | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2027-03-03 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD07 |  | ◆ XD cấu trúc, khoảng trống NL và kiện toàn bộ máy NS R&D | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2027-03-03 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD08 |  | ◆ Hoạt động nghiên cứu cơ bản & CĐS ngành VPP | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-12-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD09 |  | ◆ XD phương án Market Research & Cơ chế thu thập thông tin TT | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD10 |  | ◆ Việc phát sinh khác chưa có phân loại | Đang thực hiện |  | Ms Trang | R&D | 2026-12-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL01-01 | HHL4DL01 | ├─ Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | Chưa bắt đầu | 0% | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-15 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | 3 | HHL3RD11 |  | ◆ Xác định & thông qua Xu hướng TK mới 2027 | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-08-18 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL01-02 | HHL4DL01 | ├─ Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | Chưa bắt đầu | 0% | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-20 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3RD12 |  | ◆ Xây dựng quy trình và hệ thống quản trị sản phẩm theo phân loại | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-12-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL01-03 | HHL4DL01 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-30 | 🟣 P1 trọng yếu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | HHL5DL01-04 | HHL4DL01 | ├─ Chạy tham số Topdown GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL02 |  | ◆ Số hoá DL quản trị all BOC & all PB | Chưa bắt đầu | 0% | Ms Trang | Dữ liệu điều hành |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL01-05 | HHL4DL01 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL03 |  | ◆ XDHT ngưỡng điều tiết & cung ứng hàng hoá | Chưa bắt đầu | 0% | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL02-01 | HHL4DL02 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 🟣 P1 trọng yếu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | HHL5DL02-02 | HHL4DL02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL05 |  | ◆ Phát triển HT BC tự động định kỳ | Chưa bắt đầu | 0% | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | 2026-08-31 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL02-03 | HHL4DL02 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-30 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL06 |  | ◆ XDHT quản lý NCC | Chưa bắt đầu | 0% | Ms Trang | Dữ liệu điều hành | 2026-08-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL02-04 | HHL4DL02 | ├─ Chạy tham số Topdown MT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-02 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL07 |  | ◆ Truy xuất & xử lý DL phát sinh theo yêu cầu | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL02-05 | HHL4DL02 | ├─ Chạy tham số Bottom-up MT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 3 | HHL3DL08 |  | ◆ XDHT xếp hàng lên container phục vụ XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL03-01 | HHL4DL03 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 3 | HHL3DL09 |  | ◆ Các CV hỗ trợ khác (cho LĐ & PB khác) | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL03-02 | HHL4DL03 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 3 | HHL3DL10 |  | ◆ Xây dựng hệ thống kiểm soát chiết khấu | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2027-02-02 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL03-03 | HHL4DL03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 3 | HHL3DL11 |  | ◆ Xây dựng hệ thống tính giá & Báo giá xuất khẩu | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2027-01-01 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL03-04 | HHL4DL03 | ├─ Chạy tham số Topdown B2B | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 3 | HHL3DL12 |  | ◆ CĐS & AI các hoạt động của BOC | Chưa lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL03-05 | HHL4DL03 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 3 | HHL3XK01 |  | ◆ XD & vận hành HT CRM XK |  | 0% |  | Dữ liệu điều hành | 2026-07-28 | 🔴 Quá hạn | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL04-01 | HHL4DL04 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL04-02 | HHL4DL04 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL04-03 | HHL4DL04 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-10 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL04-04 | HHL4DL04 | ├─ Chạy tham số Topdown Online | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL04-05 | HHL4DL04 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL05-01 | HHL4DL05 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL05-02 | HHL4DL05 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL05-03 | HHL4DL05 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL05-04 | HHL4DL05 | ├─ Chạy tham số Topdown XK | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL05-05 | HHL4DL05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL06-01 | HHL4DL06 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL06-02 | HHL4DL06 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL06-03 | HHL4DL06 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL06-04 | HHL4DL06 | ├─ Chạy tham số. Topdown Showroom | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | HHL5DL06-05 | HHL4DL06 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | [10 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-11-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL3CT03 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD08 | HHL3RD12 | ├─ Chuẩn hóa Guideline thiết kế SP & bao bì | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-08-18 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD09 | HHL3RD12 | ├─ XD phương án Quản trị đặt hàng OEM | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-10-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD10 | HHL3RD12 | ├─ Phương án quản trị chất lược sản phẩm | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-11-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD11 | HHL3RD12 | ├─ Thành lập ban CLSP & cơ chế vận hành | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD12 | HHL3RD12 | ├─ Quy hoạch thông tin SP & truy xuất thông tin | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-10-31 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD13 | HHL3RD09 | ├─ XD Tool quét xu hướng & thị trường | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD09 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD14 | HHL3RD01 | ├─ XĐ căn cứ & QH nhân quả giữa NC với QT&PTSP hàng năm | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-20 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD15 | HHL3RD01 | ├─ Phân tích bộ câu hỏi KS Insight 2024, 2025 | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-08-10 | 🔴 Quá hạn | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD16 | HHL3RD01 | ├─ Final BCCL xét từ hai yếu tố bên trong & bên ngoài | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD17 | HHL3RD02 | ├─ Tổng hợp TT SP OEM theo NCC (đầy đủ trường dữ liệu) | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-08-20 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD02 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD18 | HHL3RD01 | ├─ Chốt kế hoạch KSTT & KH | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD19 | HHL3RD02 | ├─ TH & BC đánh giá hiệu quả của SP OEM từ 2022 đến nay | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-08-10 | 🔴 Quá hạn | 0 | HHL3RD02 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD20 | HHL3RD01 | ├─ Đánh giá QHSP 2026, các vđ cần khắc phục | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD21 | HHL3RD01 | ├─ Đào tạo nội bộ cútomer Insight phục vụ NC & PTSP | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD01 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD22 | HHL3RD12 | ├─ Xây dựng Bộ quy tắc & ngưỡng điều tiết cung ứng hàng hóa | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-11-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD23 | HHL3RD12 | ├─ Số hoá BC theo dõi SP hàng bán theo kênh | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-12-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD12 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4RD24 | HHL3RD02 | ├─ Tổ chức hệ thống Soursing hàng OEM có CO trong nước | Đang thực hiện | 0% | Ms Trang | R&D | 2026-09-09 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3RD02 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL08 | HHL3DL08 | ├─ XD phần mềm tính contenr hàng hoá xuất khẩu | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-02 | 🔴 Quá hạn | 0 | HHL3DL08 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL09 | HHL3DL09 | ├─ Hỗ trợ phòng KT ( ct, tính lương, ....) | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 | HHL3DL09 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL10 | HHL3DL09 | ├─ Đối chiếu truy xuất DL DMS với anh Mạnh | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3DL09 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL11 | HHL3DL09 | ├─ XDHT cảnh báo | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-03 | 🔴 Quá hạn | 0 | HHL3DL09 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL14 | HHL3DL06 | ├─ Xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-30 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3DL06 |  | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | 4 | HHL4DL15 | HHL3DL03 | ├─ BC về NLSX & cung ứng hàng hoá | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL3DL03 |  | 0
[10 empty] | 4 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | ├─ Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL3CT03 |  | 1
[10 empty] | 4 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | ├─ Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-11-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL3CT03 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 5 | HHL5DL01-01 | HHL4DL01 | ├─ Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | Chưa bắt đầu | 0% | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-15 | 🟠 Hạn ≤7 ngày | 1 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL01-02 | HHL4DL01 | ├─ Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | Chưa bắt đầu | 0% | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-20 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL01-03 | HHL4DL01 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-30 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL01-04 | HHL4DL01 | ├─ Chạy tham số Topdown GT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL01-05 | HHL4DL01 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL01 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL02-01 | HHL4DL02 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 🟣 P1 trọng yếu | 1 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL02-02 | HHL4DL02 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL02-03 | HHL4DL02 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-30 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL02-04 | HHL4DL02 | ├─ Chạy tham số Topdown MT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-02 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL02-05 | HHL4DL02 | ├─ Chạy tham số Bottom-up MT | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL4DL02 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL03-01 | HHL4DL03 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 1 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL03-02 | HHL4DL03 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL03-03 | HHL4DL03 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL03-04 | HHL4DL03 | ├─ Chạy tham số Topdown B2B | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL03-05 | HHL4DL03 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL03 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL04-01 | HHL4DL04 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 1 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL04-02 | HHL4DL04 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL04-03 | HHL4DL04 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL04-04 | HHL4DL04 | ├─ Chạy tham số Topdown Online | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL04-05 | HHL4DL04 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL04 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL05-01 | HHL4DL05 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 1 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL05-02 | HHL4DL05 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL05-03 | HHL4DL05 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL05-04 | HHL4DL05 | ├─ Chạy tham số Topdown XK | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL05-05 | HHL4DL05 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL05 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL06-01 | HHL4DL06 | ├─ XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 1 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL06-02 | HHL4DL06 | ├─ Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL06-03 | HHL4DL06 | ├─ XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-10 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL06-04 | HHL4DL06 | ├─ Chạy tham số. Topdown Showroom | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-12 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL06-05 | HHL4DL06 | ├─ Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL06 | HHL3CT03 | 1
[10 empty] | 5 | HHL5DL07-01 | HHL4DL07 | ├─ Chốt đề bài DL phần mềm | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-15 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 0
[10 empty] | 5 | HHL5DL07-02 | HHL4DL07 | ├─ Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-25 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 0
[10 empty] | 5 | HHL5DL07-03 | HHL4DL07 | ├─ Đào tạo phần mềm | Chưa bắt đầu | 0% | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-20 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 0
[10 empty] | 5 | HHL5DL07-04 | HHL4DL07 | ├─ Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-22 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 0
[10 empty] | 5 | HHL5DL07-05 | HHL4DL07 | ├─ Chốt số KH V1 2027 Total | Đã lên lịch |  | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-11-05 | 🟢 Theo kế hoạch | 0 | HHL4DL07 | HHL3CT03 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | 5 | HHL5RD01-02 | HHL4RD26 | ├─ Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX |  | 0% |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 | HHL4RD26 |  | 0
[10 empty] | 5 | HHL5RD01-03 | HHL4RD26 | ├─ Báo cáo phân tích NLSX |  | 0% |  |  |  | 🔵 Chưa có hạn | 0 | HHL4RD26 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 6 | HHL5RD05-01.01 | HHL5RD05-01 | └─ Khảo sát thị phần tương đối tại các Vùng thị trường | Đang thực hiện | 0% | Team PTSP |  | 2026-08-20 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL5RD05-01 |  | 0
[10 empty] | 6 | HHL5RD05-01.02 | HHL5RD05-01 | └─ Phân tích tốc độ tăng trưởng 4 năm của danh mục sản phẩm | Đang thực hiện | 0% | Em Đại |  | 2026-08-20 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL5RD05-01 |  | 0
[10 empty] | 6 | HHL5RD05-01.03 | HHL5RD05-01 | └─ Kiểm tra khả năng đáp ứng của CADS về mở trường thông tin mới phân loại sản phẩm | Hoàn thành | 100% | Thu Trang |  | 2026-08-05 | 🟢 Hoàn thành | 0 | HHL5RD05-01 |  | 0
[10 empty] | 6 | HHL5RD05-01.04 | HHL5RD05-01 | └─ Báo cáo phân loại sản phẩm + hiển thị thông tin trên CADS | Đã lên lịch | 0% | Team PTSP |  | 2026-08-30 | 🟣 P1 trọng yếu | 0 | HHL5RD05-01 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0

## _DM_Dropdown (hidden)
Người thực hiện | Đơn vị | Mã L3 | Mã L4 | Mã L5 | Cấp công việc | Trạng thái | Mức độ ưu tiên | Loại lịch | Chu kỳ | Trạng thái kỳ | Đơn vị phân bổ | Năm | Lớp 1 | Lớp 2 | Mã L6
Em Đại | Công ty | HHL3CT01 | HHL4DL01 | HHL5DL01-01 | Lớp 3 | Chưa lên lịch | P1 | Chưa xếp lịch | Năm | Bỏ qua | Ngày | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | HHL5RD05-01.01
GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | HHL3CT02 | HHL4DL02 | HHL5DL01-02 | Lớp 4 | Đã lên lịch | P2 | Có thời hạn | Quý | Chưa thực hiện | Tuần | 2027 | Cấp phòng ban | Công việc khác | HHL5RD05-01.02
Ms Trang | KH & Cung ứng | HHL3CT03 | HHL4DL03 | HHL5DL01-03 | Lớp 5 | Chưa bắt đầu | P3 | Định kỳ | Tháng | Đang thực hiện |  |  |  | Hệ thống/Vận hành | HHL5RD05-01.03
Team PTSP | Kinh doanh quốc tế | HHL3DL01 | HHL4DL04 | HHL5DL01-04 | Lớp 6 | Đang thực hiện | P4 | Khi phát sinh | Tuần | Hoàn thành |  |  |  | Vùng xám/Giao cắt | HHL5RD05-01.04
Thu Trang | MKT | HHL3DL02 | HHL4DL05 | HHL5DL01-05 |  | Tạm dừng
| QC&QA/Định mức VT | HHL3DL03 | HHL4DL06 | HHL5DL02-01 |  | Hoàn thành
| R&D | HHL3DL04 | HHL4DL07 | HHL5DL02-02 |  | Hủy
|  | HHL3DL05 | HHL4DL08 | HHL5DL02-03
|  | HHL3DL06 | HHL4DL09 | HHL5DL02-04
|  | HHL3DL07 | HHL4DL10 | HHL5DL02-05
|  | HHL3DL08 | HHL4DL11 | HHL5DL03-01
|  | HHL3DL09 | HHL4DL12 | HHL5DL03-02
|  | HHL3DL10 | HHL4DL13 | HHL5DL03-03
|  | HHL3DL11 | HHL4DL14 | HHL5DL03-04
|  | HHL3RD01 | HHL4DL15 | HHL5DL03-05
|  | HHL3RD02 | HHL4DL16 | HHL5DL04-01
|  | HHL3RD03 | HHL4RD01 | HHL5DL04-02
|  | HHL3RD04 | HHL4RD02 | HHL5DL04-03
|  | HHL3RD05 | HHL4RD03 | HHL5DL04-04
|  | HHL3RD06 | HHL4RD04 | HHL5DL04-05
|  | HHL3RD07 | HHL4RD05 | HHL5DL05-01
|  | HHL3RD08 | HHL4RD06 | HHL5DL05-02
|  | HHL3RD09 | HHL4RD07 | HHL5DL05-03
|  | HHL3RD10 | HHL4RD08 | HHL5DL05-04
|  | HHL3RD11 | HHL4RD09 | HHL5DL05-05
|  | HHL3RD12 | HHL4RD10 | HHL5DL06-01
|  |  | HHL4RD11 | HHL5DL06-02
|  |  | HHL4RD12 | HHL5DL06-03
|  |  | HHL4RD13 | HHL5DL06-04
|  |  | HHL4RD14 | HHL5DL06-05
|  |  | HHL4RD15 | HHL5DL07-01
|  |  | HHL4RD16 | HHL5DL07-02
|  |  | HHL4RD17 | HHL5DL07-03
|  |  | HHL4RD18 | HHL5DL07-04
|  |  | HHL4RD19 | HHL5DL07-05
|  |  | HHL4RD20 | HHL5RD05-01
HHL4RD21
HHL4RD22
HHL4RD23
HHL4RD24

## Lớp tổng hợp (hidden)
LỚP TỔNG HỢP – ĐIỂM CUỐI CÔNG VIỆC | [13 empty] | KHUNG QUẢN TRỊ CHƯƠNG TRÌNH | [5 empty] | TỔNG HỢP TẢI HIỆN TẠI THEO NGƯỜI
HỆ THỐNG ĐIỂM CUỐI CÔNG VIỆC |  |  |  | Tổng |  | Lớp 5 |  | Lớp 4 |  | Lớp 3 |  |  |  | CHẾ ĐỘ 2 CHIỀU – CẦN VBA VÀ LƯU FILE .XLSM
Tổng số điểm cuối |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | Người thực hiện | Tổng giờ/ngày | % công suất | Trạng thái tải | Giờ tồn quá hạn
Điểm cuối Lớp 5 |  |  |  | 38 | [15 empty] | Em Đại | 0 | 0% | Chưa có tải tính được | #REF!
Điểm cuối Lớp 4 |  |  |  | 0 | [15 empty] | GĐ BOC | 1.6 | 20% | Bình thường | #REF!
Điểm cuối Lớp 3 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Ms Trang | 0 | 0% | Chưa có tải tính được | #REF!
Công việc ưu tiên P1 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Team PTSP | 0 | 0% | Chưa có tải tính được | #REF!
Công việc ưu tiên P2 |  |  |  | 25 | [15 empty] | Thu Trang | 0 | 0% | Chưa có tải tính được | #REF!
Tiến độ trung bình
Công việc quá hạn |  |  |  | 0
ĐỊNH DANH |  |  |  | PHÂN TẦNG QUẢN TRỊ |  |  | NỘI DUNG & ĐẦU RA |  |  | PHÂN CÔNG |  | KẾ HOẠCH THỜI GIAN |  | TIẾN ĐỘ |  |  | KIỂM SOÁT
Lớp cuối | Mã điểm cuối | Mã L3 | Mã L4 | Năm | Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Tên công việc L3 | Tên công việc L4 | Tên công việc L5 | Người phụ trách | Đơn vị phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Mức độ ưu tiên | Phần trăm hoàn thành | Kết quả đầu ra | [7 empty] | Đơn vị phân bổ | Phân bổ (giờ/kỳ) | Tải quy đổi (giờ/ngày) | Đánh giá phân bổ
Lớp 5 | HHL5DL01-01 | HHL3CT03 | HHL4DL01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Liệt kê & giải quyết vấn đề còn tồn tại công thức 2025 (CK/TK/phân biệt NPP) GT | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-03 | 2026-08-15 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Công thức được TGĐ duyết | Lớp 5 | 1 | [5 empty] | Tuần | 8 | 1.6 | Thiếu 12.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL01-02 | HHL3CT03 | HHL4DL01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chốt lại đề bài với GĐ BOC & GT | GĐ BOC | Dữ liệu điều hành | 2026-08-16 | 2026-08-20 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Biên bản đề bài Word | Lớp 5 | 2 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL01-03 | HHL3CT03 | HHL4DL01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) &GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-21 | 2026-08-30 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | File Excel HT theo dãy tham số | Lớp 5 | 3 | [5 empty] | Tuần | 16 | 3.2 | Đủ phân bổ theo tuần
Lớp 5 | HHL5DL01-04 | HHL3CT03 | HHL4DL01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chạy tham số Topdown GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Kết qủa chạy top-down | Lớp 5 | 4 | [5 empty] | Tuần | 8 | 1.6 | Thiếu 2.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL01-05 | HHL3CT03 | HHL4DL01 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xác nhận công thức & tạo HT tham số cho KH GT | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền GT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-06 | 2026-10-10 | Đã lên lịch | P1 |  | Bộ kết quả Bottom-up vòng 1 | Lớp 5 | 5 | [5 empty] | Tuần | 32 | 6.4 | Đủ phân bổ theo tuần
Lớp 5 | HHL5DL02-01 | HHL3CT03 | HHL4DL02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | XD & phản biện công thức (nội bộ) MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-15 | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Bộ công thức kế hoạch MT | Lớp 5 | 6 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL02-02 | HHL3CT03 | HHL4DL02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Phản biện với TGĐ & liên PB MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-26 | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | Biên bản phản biện công thức MT và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 7 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL02-03 | HHL3CT03 | HHL4DL02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-26 | 2026-09-30 | Chưa bắt đầu | P1 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch MT vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 8 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 26.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL02-04 | HHL3CT03 | HHL4DL02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chạy tham số Topdown MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Đã lên lịch | P1 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch MT được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 9 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL02-05 | HHL3CT03 | HHL4DL02 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH MT | Chạy tham số Bottom-up MT | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-03 | 2026-10-15 | Đã lên lịch | P1 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch MT theo khu vực và khách hàng được xác nhận. | Lớp 5 | 10 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL03-01 | HHL3CT03 | HHL4DL03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | XD & phản biện công thức (nội bộ) B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Bộ công thức kế hoạch B2B được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. | Lớp 5 | 11 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL03-02 | HHL3CT03 | HHL4DL03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Phản biện với TGĐ & liên PB B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Biên bản phản biện công thức B2B và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 12 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL03-03 | HHL3CT03 | HHL4DL03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch B2B vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 13 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL03-04 | HHL3CT03 | HHL4DL03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chạy tham số Topdown B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch B2B được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 14 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL03-05 | HHL3CT03 | HHL4DL03 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH B2B | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền B2B | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-13 | 2026-10-25 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch B2B theo khu vực và khách hàng được xác nhận. | Lớp 5 | 15 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL04-01 | HHL3CT03 | HHL4DL04 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | XD & phản biện công thức (nội bộ) Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Bộ công thức kế hoạch Online được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. | Lớp 5 | 16 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL04-02 | HHL3CT03 | HHL4DL04 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Phản biện với TGĐ & liên PB Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Biên bản phản biện công thức Online và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 17 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL04-03 | HHL3CT03 | HHL4DL04 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-09-10 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Online vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 18 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL04-04 | HHL3CT03 | HHL4DL04 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chạy tham số Topdown Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Online được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 19 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL04-05 | HHL3CT03 | HHL4DL04 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Online | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Online | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-13 | 2026-10-25 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Online theo nền tảng và kênh được xác nhận. | Lớp 5 | 20 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL05-01 | HHL3CT03 | HHL4DL05 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | XD & phản biện công thức (nội bộ) XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Bộ công thức kế hoạch xuất khẩu được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. | Lớp 5 | 21 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL05-02 | HHL3CT03 | HHL4DL05 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Phản biện với TGĐ & liên PB XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-06 | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Biên bản phản biện công thức xuất khẩu và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 22 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Đủ phân bổ theo tuần
Lớp 5 | HHL5DL05-03 | HHL3CT03 | HHL4DL05 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch xuất khẩu vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 23 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL05-04 | HHL3CT03 | HHL4DL05 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chạy tham số Topdown XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch xuất khẩu được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 24 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL05-05 | HHL3CT03 | HHL4DL05 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH XK | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền XK | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-13 | 2026-10-25 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch xuất khẩu theo quốc gia và thị trường được xác nhận. | Lớp 5 | 25 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL06-01 | HHL3CT03 | HHL4DL06 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | XD & phản biện công thức (nội bộ) Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Bộ công thức kế hoạch Showroom được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt phiên bản. | Lớp 5 | 26 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.9 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL06-02 | HHL3CT03 | HHL4DL06 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Phản biện với TGĐ & liên PB Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Biên bản phản biện công thức Showroom và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 27 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 0.4 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL06-03 | HHL3CT03 | HHL4DL06 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | XD bảng Excel & HT phần mềm (chạy demo) Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch Showroom vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 28 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 20.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL06-04 | HHL3CT03 | HHL4DL06 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chạy tham số. Topdown Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch Showroom được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 29 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 76.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL06-05 | HHL3CT03 | HHL4DL06 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng công thức & tạo HT tham số cho KH Showroom | Chạy tham số Bottom-up theo khu vực vùng miền Showroom | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-13 | 2026-10-25 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch Showroom theo cửa hàng và khu vực được xác nhận. | Lớp 5 | 30 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 3.3 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL07-01 | HHL3CT03 | HHL4DL07 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chốt đề bài DL phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-05 | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Bộ công thức kế hoạch doanh thu khác được xây dựng, phản biện nội bộ và chốt. | Lớp 5 | 31 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 4.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL07-02 | HHL3CT03 | HHL4DL07 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chạy thử nghiệm topdown Total bằng phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-16 | 2026-10-25 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | Biên bản phản biện công thức doanh thu khác và danh mục điều chỉnh được thống nhất. | Lớp 5 | 32 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 1.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL07-03 | HHL3CT03 | HHL4DL07 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Đào tạo phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-16 | 2026-08-20 | Chưa bắt đầu | P2 | 0% | File Excel và bản demo hệ thống kế hoạch doanh thu khác vận hành đúng công thức. | Lớp 5 | 33 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 116.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL07-04 | HHL3CT03 | HHL4DL07 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chạy thử nghiệm bottom-up Total bằng phần mềm | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-21 | 2026-10-22 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả tham số Top-down kế hoạch doanh thu khác được kiểm tra và xác nhận. | Lớp 5 | 34 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 36.0 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5DL07-05 | HHL3CT03 | HHL4DL07 | 2026 | Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | KHKD 2027& HT lập KH theo tham số KD (bán tự động) | Xây dựng phần mềm & Chạy Topdown thử nghiệm | Chốt số KH V1 2027 Total | Em Đại | Dữ liệu điều hành | 2026-10-23 | 2026-11-05 | Đã lên lịch | P2 |  | Bộ kết quả Bottom-up kế hoạch doanh thu khác theo từng nguồn được xác nhận. | Lớp 5 | 35 | [5 empty] | Tuần | 4 | 0.8 | Thiếu 2.7 giờ/tuần
Lớp 5 | HHL5RD01-02 |  | HHL4RD26 | [5 empty] | Báo cáo phân tích nội tại hiện trạng hàng HHa SX | [6 empty] | 0% |  | Lớp 5 | 37 | [8 empty] | Thiếu tổng giờ
Lớp 5 | HHL5RD01-03 |  | HHL4RD26 | [5 empty] | Báo cáo phân tích NLSX | [6 empty] | 0% |  | Lớp 5 | 38 | [8 empty] | Thiếu tổng giờ
Lớp 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Lớp 5 | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Danh mục chọn (hidden)
Lớp 1 – Cấp quản trị | Lớp 2 – Nhóm công việc BOC | Năm | Trạng thái | Mức độ ưu tiên | Đơn vị phụ trách | Mã L5 - nguồn Lớp 6 | Cấu hình tải công việc |  | Loại lịch | Chu kỳ | Trạng thái kỳ | Đơn vị phân bổ | Cấp công việc | Người/nhóm thực hiện | Mã L6 - nguồn nhật ký
Cấp công ty | Chiến lược/sống còn | 2026 | Chưa lên lịch | P1 | R&D | HHL5DL01-01 | Công suất chuẩn (giờ/ngày) | 8 | Có thời hạn | Tuần | Chưa thực hiện | Ngày | Lớp 3 | Em Đại | HHL5RD05-01.01
Cấp phòng ban | Hệ thống/Vận hành | 2027 | Đã lên lịch | P2 | MKT | HHL5DL01-02 | Ngưỡng cảnh báo cận tải | 80% | Chưa xếp lịch | Tháng | Đang thực hiện | Tuần | Lớp 4 | GĐ BOC | HHL5RD05-01.02
| Vùng xám/Giao cắt |  | Chưa bắt đầu | P3 | KH & Cung ứng | HHL5DL01-03 |  |  | Định kỳ | Quý | Hoàn thành |  | Lớp 5 | Ms Trang | HHL5RD05-01.03
| Công việc khác |  | Đang thực hiện | P4 | QC&QA/Định mức VT | HHL5DL01-04 |  |  | Khi phát sinh | Năm | Bỏ qua |  | Lớp 6 | Team PTSP | HHL5RD05-01.04
|  |  | Tạm dừng |  | Dữ liệu điều hành | HHL5DL01-05 | [7 empty] | Thu Trang
|  |  | Hoàn thành |  | Kinh doanh quốc tế | HHL5DL02-01
|  |  | Hủy |  | Công ty | HHL5DL02-02
HHL5DL02-03
HHL5DL02-04
HHL5DL02-05
HHL5DL03-01
HHL5DL03-02
HHL5DL03-03
HHL5DL03-04
HHL5DL03-05
HHL5DL04-01
HHL5DL04-02
HHL5DL04-03
HHL5DL04-04
HHL5DL04-05
HHL5DL05-01
HHL5DL05-02
HHL5DL05-03
HHL5DL05-04
HHL5DL05-05
HHL5DL06-01
HHL5DL06-02
HHL5DL06-03
HHL5DL06-04
HHL5DL06-05
HHL5DL07-01
HHL5DL07-02
HHL5DL07-03
HHL5DL07-04
HHL5DL07-05
HHL5RD01-02
HHL5RD01-03

## Ngày nghỉ lễ (hidden)
DANH SÁCH NGÀY NGHỈ LỄ / NGHỈ BÙ
Công thức chỉ loại Chủ nhật và các ngày có trong cột A. BOC/HR cập nhật lịch nghỉ thực tế của công ty.
Ngày nghỉ | Tên kỳ nghỉ | Năm | Nguồn / Ghi chú | KIỂM TRA CÔNG THỨC NGÀY LÀM VIỆC
2026-01-01 | Tết Dương lịch | 2026 | Theo lịch nghỉ áp dụng tại công ty | Tình huống | Từ ngày | Đến ngày | Kết quả
2026-02-16 | Tết Nguyên đán – tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận | Có thứ Bảy + Chủ nhật | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2
2026-02-17 | Tết Nguyên đán – tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận | Hai ngày đều là ngày nghỉ lễ | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 0
2026-02-18 | Tết Nguyên đán – tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận
2026-02-19 | Tết Nguyên đán – tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận | Kết quả đúng mong đợi: tình huống 1 = 2 ngày (thứ Bảy và thứ Hai; Chủ nhật bị loại).
2026-02-20 | Tết Nguyên đán – tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận | Kết quả đúng mong đợi: tình huống 2 = 0 ngày vì 30/4 và 01/5 đều nằm trong danh sách nghỉ lễ.
2026-04-27 | Giỗ Tổ Hùng Vương – nghỉ bù tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận
2026-04-30 | Ngày Giải phóng miền Nam | 2026 | Theo lịch nghỉ áp dụng tại công ty
2026-05-01 | Ngày Quốc tế Lao động | 2026 | Theo lịch nghỉ áp dụng tại công ty
2026-09-01 | Quốc khánh – ngày nghỉ tham chiếu | 2026 | BOC/HR xác nhận
2026-09-02 | Quốc khánh | 2026 | Theo lịch nghỉ áp dụng tại công ty
Formulas:
Kết quả = NETWORKDAYS.INTL([Từ ngày],[Đến ngày],11,A5:A80)

## Báo cáo ngày
BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC THEO NGÀY
Ngày đánh giá | 2026-08-11 |  | Ngày lập | 2026-08-11
Đánh giá kết quả, đúng hạn và tải phân bổ; chỉ kết luận tải khi đã nhập đủ Tổng giờ + Đơn vị (Ngày/Tuần) + giờ/kỳ.
CÔNG VIỆC MỘT LẦN
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoàn thành thiếu ngày thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Trễ hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ / PHÁT SINH
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trễ hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tổng giờ thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đang thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG KẾT NGÀY
Tổng việc hoàn thành | 0 | Đúng hạn | #REF! | Trễ hạn | #REF!
Tỷ lệ đúng hạn chung | 0% | Thiếu ngày hoàn thành | 0 | Đang thực hiện | 0
Tổng giờ thực tế định kỳ | 0 | Chưa thực hiện | 0 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Thiếu 78 tham số tải
KHUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG
Chỉ tiêu | Trọng số | Nguyên tắc
Hoàn thành theo khối lượng | 40% | Giờ/điểm hoàn thành ÷ khối lượng cam kết.
Đúng hạn theo khối lượng | 25% | Giờ/điểm đúng hạn ÷ khối lượng hoàn thành.
Mức đóng góp tải | 25% | Tải phân bổ/ngày = giờ/ngày hoặc giờ/tuần ÷ 5; so sánh với năng lực làm việc/ngày.
Kiểm soát tồn đọng | 10% | 1 – khối lượng quá hạn ÷ khối lượng cam kết.
Ngưỡng tải | Theo năng lực | Tải % = tổng tải phân bổ/ngày ÷ năng lực ngày: ≤85% Bình thường ¦ 85–100% Cận tải ¦ >100% Quá tải.
Kết luận |  | Chỉ xếp loại khi đủ dữ liệu; đọc đồng thời Kết quả + Đúng hạn + Tải.
KẾT LUẬN QUẢN TRỊ
Kết quả ngày | Chưa có công việc được ghi nhận hoàn thành trong ngày.
Cảnh báo tải | 22 | Cận tải | 5 | Quá hạn | 0
Kết luận tự động | Chưa đủ dữ liệu để kết luận: Thiếu 78 tham số tải. Hãy hoàn thiện dữ liệu trước khi đánh giá.
Nguyên tắc đọc | Đọc theo ba trục: kết quả đạt được, đúng hạn và tải phân bổ; không dùng riêng % hoàn thành để đánh giá.
Không có việc | Thiếu Tổng giờ, Đơn vị phân bổ hoặc giờ/kỳ được coi là chưa đủ dữ liệu và không kết luận mức tải.
Thiết lập in khuyến nghị: A4 ngang · Vùng in A1:F45 · Lề hẹp · Fit 1 trang.

## Báo cáo tuần
BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC THEO TUẦN
Tuần bắt đầu | 2026-08-10 |  | Ngày lập | 2026-08-11
Đánh giá kết quả, đúng hạn và tải phân bổ; chỉ kết luận tải khi đã nhập đủ Tổng giờ + Đơn vị (Ngày/Tuần) + giờ/kỳ.
CÔNG VIỆC MỘT LẦN
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong tuần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoàn thành thiếu ngày thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Trễ hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ / PHÁT SINH
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong tuần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trễ hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tổng giờ thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đang thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG KẾT TUẦN
Tổng việc hoàn thành | 0 | Đúng hạn | #REF! | Trễ hạn | #REF!
Tỷ lệ đúng hạn chung | 0% | Thiếu ngày hoàn thành | 0 | Đang thực hiện | 0
Tổng giờ thực tế định kỳ | 0 | Chưa thực hiện | 0 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Thiếu 78 tham số tải
KHUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG
Chỉ tiêu | Trọng số | Nguyên tắc
Hoàn thành theo khối lượng | 40% | Giờ/điểm hoàn thành ÷ khối lượng cam kết.
Đúng hạn theo khối lượng | 25% | Giờ/điểm đúng hạn ÷ khối lượng hoàn thành.
Mức đóng góp tải | 25% | Tải phân bổ/ngày = giờ/ngày hoặc giờ/tuần ÷ 5; so sánh với năng lực làm việc/ngày.
Kiểm soát tồn đọng | 10% | 1 – khối lượng quá hạn ÷ khối lượng cam kết.
Ngưỡng tải | Theo năng lực | Tải % = tổng tải phân bổ/ngày ÷ năng lực ngày: ≤85% Bình thường ¦ 85–100% Cận tải ¦ >100% Quá tải.
Kết luận |  | Chỉ xếp loại khi đủ dữ liệu; đọc đồng thời Kết quả + Đúng hạn + Tải.
KẾT LUẬN QUẢN TRỊ
Kết quả tuần | Chưa có công việc được ghi nhận hoàn thành trong tuần.
Cảnh báo tải | 22 | Cận tải | 5 | Quá hạn | 0
Kết luận tự động | Chưa đủ dữ liệu để kết luận: Thiếu 78 tham số tải. Hãy hoàn thiện dữ liệu trước khi đánh giá.
Nguyên tắc đọc | Đọc theo ba trục: kết quả đạt được, đúng hạn và tải phân bổ; không dùng riêng % hoàn thành để đánh giá.
Không có việc | Thiếu Tổng giờ, Đơn vị phân bổ hoặc giờ/kỳ được coi là chưa đủ dữ liệu và không kết luận mức tải.
Thiết lập in khuyến nghị: A4 ngang · Vùng in A1:F45 · Lề hẹp · Fit 1 trang.

## Báo cáo tháng
BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC THEO THÁNG
Tháng đánh giá | 2026-08-01 |  | Ngày lập | 2026-08-11
Đánh giá kết quả, đúng hạn và tải phân bổ; chỉ kết luận tải khi đã nhập đủ Tổng giờ + Đơn vị (Ngày/Tuần) + giờ/kỳ.
CÔNG VIỆC MỘT LẦN
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Hoàn thành thiếu ngày thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Trễ hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ / PHÁT SINH
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trễ hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tổng giờ thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đang thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG KẾT THÁNG
Tổng việc hoàn thành | 1 | Đúng hạn | #REF! | Trễ hạn | #REF!
Tỷ lệ đúng hạn chung | 0% | Thiếu ngày hoàn thành | 0 | Đang thực hiện | 0
Tổng giờ thực tế định kỳ | 0 | Chưa thực hiện | 0 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Thiếu 78 tham số tải
KHUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG
Chỉ tiêu | Trọng số | Nguyên tắc
Hoàn thành theo khối lượng | 40% | Giờ/điểm hoàn thành ÷ khối lượng cam kết.
Đúng hạn theo khối lượng | 25% | Giờ/điểm đúng hạn ÷ khối lượng hoàn thành.
Mức đóng góp tải | 25% | Tải phân bổ/ngày = giờ/ngày hoặc giờ/tuần ÷ 5; so sánh với năng lực làm việc/ngày.
Kiểm soát tồn đọng | 10% | 1 – khối lượng quá hạn ÷ khối lượng cam kết.
Ngưỡng tải | Theo năng lực | Tải % = tổng tải phân bổ/ngày ÷ năng lực ngày: ≤85% Bình thường ¦ 85–100% Cận tải ¦ >100% Quá tải.
Kết luận |  | Chỉ xếp loại khi đủ dữ liệu; đọc đồng thời Kết quả + Đúng hạn + Tải.
KẾT LUẬN QUẢN TRỊ
Kết quả tháng | Đã hoàn thành 1 công việc; tỷ lệ đúng hạn 0.0%.
Cảnh báo tải | 22 | Cận tải | 5 | Quá hạn | 0
Kết luận tự động | Chưa đủ dữ liệu để kết luận: Thiếu 78 tham số tải. Hãy hoàn thiện dữ liệu trước khi đánh giá.
Nguyên tắc đọc | Đọc theo ba trục: kết quả đạt được, đúng hạn và tải phân bổ; không dùng riêng % hoàn thành để đánh giá.
Không có việc | Thiếu Tổng giờ, Đơn vị phân bổ hoặc giờ/kỳ được coi là chưa đủ dữ liệu và không kết luận mức tải.
Thiết lập in khuyến nghị: A4 ngang · Vùng in A1:F45 · Lề hẹp · Fit 1 trang.

## Báo cáo năm
BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC THEO NĂM
Năm đánh giá | 2026-01-01 |  | Ngày lập | 2026-08-11
Đánh giá kết quả, đúng hạn và tải phân bổ; chỉ kết luận tải khi đã nhập đủ Tổng giờ + Đơn vị (Ngày/Tuần) + giờ/kỳ.
CÔNG VIỆC MỘT LẦN
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong năm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Hoàn thành thiếu ngày thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Trễ hạn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ / PHÁT SINH
Chỉ số | Tổng | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6
Hoàn thành trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đúng hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trễ hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tỷ lệ đúng hạn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tổng giờ thực tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đang thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG KẾT NĂM
Tổng việc hoàn thành | 1 | Đúng hạn | #REF! | Trễ hạn | #REF!
Tỷ lệ đúng hạn chung | 0% | Thiếu ngày hoàn thành | 0 | Đang thực hiện | 0
Tổng giờ thực tế định kỳ | 0 | Chưa thực hiện | 0 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Thiếu 78 tham số tải
KHUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG
Chỉ tiêu | Trọng số | Nguyên tắc
Hoàn thành theo khối lượng | 40% | Giờ/điểm hoàn thành ÷ khối lượng cam kết.
Đúng hạn theo khối lượng | 25% | Giờ/điểm đúng hạn ÷ khối lượng hoàn thành.
Mức đóng góp tải | 25% | Tải phân bổ/ngày = giờ/ngày hoặc giờ/tuần ÷ 5; so sánh với năng lực làm việc/ngày.
Kiểm soát tồn đọng | 10% | 1 – khối lượng quá hạn ÷ khối lượng cam kết.
Ngưỡng tải | Theo năng lực | Tải % = tổng tải phân bổ/ngày ÷ năng lực ngày: ≤85% Bình thường ¦ 85–100% Cận tải ¦ >100% Quá tải.
Kết luận |  | Chỉ xếp loại khi đủ dữ liệu; đọc đồng thời Kết quả + Đúng hạn + Tải.
KẾT LUẬN QUẢN TRỊ
Kết quả năm | Đã hoàn thành 1 công việc; tỷ lệ đúng hạn 0.0%.
Cảnh báo tải | 22 | Cận tải | 5 | Quá hạn | 0
Kết luận tự động | Chưa đủ dữ liệu để kết luận: Thiếu 78 tham số tải. Hãy hoàn thiện dữ liệu trước khi đánh giá.
Nguyên tắc đọc | Đọc theo ba trục: kết quả đạt được, đúng hạn và tải phân bổ; không dùng riêng % hoàn thành để đánh giá.
Không có việc | Thiếu Tổng giờ, Đơn vị phân bổ hoặc giờ/kỳ được coi là chưa đủ dữ liệu và không kết luận mức tải.
Thiết lập in khuyến nghị: A4 ngang · Vùng in A1:F45 · Lề hẹp · Fit 1 trang.